## 卫生领域中央基建投资和市统筹
项目名称 | 中共巫溪县委党校部门整体支出
评价金额（万元） | 776.01
主管单位 | 县委党校
评价结论 | 良
主要绩效 | 县委党校部门整体运行成本控制较好，管理较为高效，各项业务目标均得到有效开展或实施，通过部门整体履职，完成了干部培训创新，做实培训主业的任务，坚持质量立校，加强了干部和教师队伍建设，服务对象满意度总体较高。
主要问题 | 部分绩效指标不够清晰且存在重复，服务对象效果满意度指标缺失。预决算编制不够精准、政府采购预算缺失。部分资金使用和管理不尽规范。受新冠疫情影响，未完成年初计划任务，绩效目标未达预期。
改进建议 | 设置清晰、可衡量的绩效指标，提升绩效指标明确性、准确度；从提高预算编制准确性、强化过程管理等方面提高预算管理质量；严格执行内部控制制度，规范部门内部管理。
评价机构 | 重庆鑫易会计师事务所有限公司
项目名称 | 巫溪县2021年文峰片区高标准农田建设项目
评价金额（万元） | 2217.98
主管部门 | 县农业农村委
评价结论 | 优
主要绩效 | 通过实施高标准农田项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高综合生产能力。
主要问题 | 部分设施建设前期论证不充分，方案不完善；部分项目建成后配套设施不到位、部分土地撂荒，没有将项目发挥到最大效益。
改进建议 | 加强项目前期规划和论证，加强对工程的质量管控，提高项目使用率，保证项目工程建设“高标准”，加强后期管理，建立项目长效管护机制，发挥高标准农田的生态、经济和社会效益。
评价机构 | 重庆鑫易会计师事务所有限公司
项目名称 | 巫溪县2021年积极应对人口老龄化工程和托育建设项目
评价金额（万元） | 1500
主管部门 | 县民政局
评价结论 | 良
主要绩效 | 通过第一失能特困人员供养服务设施的建设，新增100张集中照护床位，缓解了周边失能特困人员的现存人数与敬老院床位数之间的矛盾，使当地集中养护水平得到全面提升，实现了“医、养、康”一体化融合发展，增强了政府兜底保障能力。
主要问题 | 项目管理制度不完善，实施过程管理有待加强。工程进度推动缓慢，建设进度未达预期。工程建设对周边影响大，造成周边群众满意度较低。
改进建议 | 健全项目管理制度的细枝末节，建立相应的项目进度管理、质量控制、人员管理等方面的制度。强化项目实施过程监管，严格控制项目进度，提高产出时效。加强施工管理，及时与周边居民进行沟通，对造成损坏的周边环境采取适当措施进行修复，提高满意度指标。
评价机构 | 重庆鑫易会计师事务所有限公司
项目名称 | 2021年巫溪县人民医院（二期）住院楼项目
评价金额（万元） | 3500
主管单位 | 县人民医院
评价结论 | 良
主要绩效 | 有效改善就医环境，硬件设施得到了较大的改善，基层工作人员及附近居民满意度较高，建设期间生态效益维持较好，建筑物按照国家行业规范标准设计使用年限的要求设计，最大限度地满足后续年限持续发挥效益。
主要问题 | 前期设计不够科学，影响项目进度。项目管理存在薄弱环节，过程监管不到位，项目进度未达预期。项目过程推进较缓，项目验收不及时。
改进建议 | 加强项目规划，提高设计质量。加强项目全过程管理，进一步优化项目绩效管理，确保绩效目标与项目实施进度相匹配。严格控制项目进度，提高产出时效。
评价机构 | 重庆鑫易会计师事务所有限公司
项目名称 | 巫溪县2021年政策性农业保险项目
评价金额（万元） | 1874.37
主管部门 | 县农业农村委
评价结论 | 良
主要绩效 | 项目的实施在全县建立起发展规范、覆盖全县、产品丰富的农业保险体系，增强了养殖业抗风险能力，有利于增强养殖户发展积极性。为全县农业发展提供了一定的保障。
主要问题 | 主粮作物农业保险覆盖率过低，部分承保机构勘察和赔付不及时。绩效管理不尽到位，绩效目标未达预期，未按时按量完成承保任务。
改进建议 | 加强绩效管理，确保按时按量完成承保工作。完善管理制度，建立相应的承保机构考核制度，加强种植类保险承保工作及赔付管理，加强过程监管，细化各方责任并严格落实到位。
评价机构 | 重庆鑫易会计师事务所有限公司
项目名称 | 巫溪县2021年卫生健康委员会防疫物资
评价金额（万元） | 1402.3
主管部门 | 县卫健委
评价结论 | 良
主要绩效 | 积极主动应对新型冠状病毒感染疫情带来的影响，对各环节疫情防控能力进行了提升，强化了疫情防控物资保障。2021年累计核酸检测358,126人次，结果全部为阴性，未发现本地病例和输入病例，疫情防控形势平稳可控。
主要问题 | 项目过程管理存在薄弱环节，制度执行不尽到位，部分物资采购程序不规范，部分绩效目标未达预期。
改进建议 | 加强项目管理，落实责任人制度，严格执行内控制度，提高采购程序规范性，加大疫苗接种的宣传力度，加强绩效管理，确保资金使用效益。
评价机构 | 重庆鑫易会计师事务所有限公司