## 卫生领域中央基建投资和市统筹
项目名称 | 巫溪县委党史研究室部门整体支出
评价金额（万元） | 204.59
主管单位 | 巫溪县委党史研究室
评价结论 | 良
主要绩效 | 中共巫溪县委党史研究室始终聚焦主责主业、聚力提质增效，各项工作取得显著成效。党史编研成果丰硕，红色资源保护扎实有力，宣传教育深入推进，协同发展实现新突破，区域合作格局持续构建，为推动巫溪县党史工作高质量发展提供了坚强保障。
主要问题 | 绩效自评结果与实际情况存在偏差，内部控制制度不健全，固定资产管理有待加强，部分资金使用和管理不尽规范。
改进建议 | 强化绩效自评管理，健全完善内部控制体系，提高资产管理水平，保障资产使用安全，严格资金使用管理。
评价机构 | 重庆京非会计师事务所（普通合伙）
项目名称 | 巫溪县马镇坝殡仪馆项目
评价金额（万元） | 7500
主管部门 | 巫溪县城市建设（集团）公司
评价结论 | 良
主要绩效 | 有效满足县城及周边乡镇群众的丧葬服务诉求，提供约31个就业岗位，在完善区域民生服务硬件设施、拓宽本地就业渠道、提升公共服务保障质效方面取得显著成效。
主要问题 | 项目前期规划缺乏前瞻性；项目过程推进较缓，建设进度未达预期；项目收益不及预期，会计凭证审核把关不严
改进建议 | 强化前期调研评审，提升规划前瞻性；严格控制项目进度，提高产出时效，确保进度不滞后；科学测算收益、严控成本；完善会计凭证多级审核，强化人员责任，保障项目推进。
评价机构 | 重庆京非会计师事务所（普通合伙）
项目名称 | 巫溪县义务教育家庭经济困难学生生活补助项目
评价金额（万元） | 1604.84
主管部门 | 巫溪县教育委员会
评价结论 | 优
主要绩效 | 有效缓解困难家庭经济压力，减轻困难学生家庭负担，避免了因家庭经济困难而导致失学、辍学情况；项目实施对促进社会稳定，保障教育公平起到积极影响。
主要问题 | 绩效指标设置不够细化，财务管理不规范，学生资助情况公示不规范，自查工作未落实，管理方案更新滞后。
改进建议 | 加强项目绩效管理，确保绩效目标设置科学合理；规范财务管理，严格财务审批支付程序；常态化开展学校自查与上级核查，强化各级监督责任，堵塞管理漏洞；及时更新管理方案，统一公示标准，确保政策执行精准。
评价机构 | 重庆京非会计师事务所（普通合伙）
项目名称 | 巫溪县2024年中央农业经营主体能力提升家庭农场和合作社培育项目
评价金额（万元） | 325
主管单位 | 巫溪县农业农村委员会
评价结论 | 良
主要绩效 | 有效降低合作社、家庭农场包装生产成本，激发其品牌化建设积极性，推动其包装标准化、品质化提升。“巫溪晚李”、金花葵种植市场认可度提高，让经营主体分享产业红利，促进特色产品产销衔接，为巫溪县乡村产业振兴、农户增收提供重要支撑。
主要问题 | 项目验收不规范，存在关键信息填写不规范的问题；绩效指标设置不够细化，绩效指标体系中缺失成本指标，无相关衡量指标，不利于项目实施过程中的成本控制和资金使用效益评估。
改进建议 | 严格验收管理，健全监督机制；根据项目情况多维度完善相关绩效指标，构建一套指向清晰、标准明确、覆盖全面的绩效指标体系。
评价机构 | 重庆京非会计师事务所（普通合伙）
项目名称 | 巫溪县2024年度就业创业技能培训项目
评价金额（万元） | 364
主管单位 | 巫溪县农业农村委员会
评价结论 | 良
主要绩效 | 围绕巫溪重点企业、产业针对性开展大宁河中药材工、大宁河刺绣工、母婴护理等职业技能培训，实现全县脱贫人员、其他困难群众重点群体全覆盖；通过精准化、特色化培训，有效提升参训群体就业创业竞争力，增加就业机会，为巩固脱贫成果、促进稳定增收发挥积极作用。
主要问题 | 管理制度不健全，缺少标准化流程；项目资金使用不规范。
改进建议 | 健全管理制度，规范业务流程；强化资金监管，规范资金使用。
评价机构 | 重庆京非会计师事务所（普通合伙）