巫溪县科学技术局

关于2019年创新驱动发展等资金

绩效自评的报告

县财政局：

- 为确实做好2019年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《重庆市财政局关于推进区县预算绩效管理工作的通知》（渝财绩〔2020〕1号）和《重庆市财政局关于组织区县开展2019年度扶贫项目资金重点评价工作的通知》（渝财绩〔2020〕3号）要求，结合 《2019年政策和项目资金绩效评价工作的通知》（溪财发〔2020〕85 号）文件，县科技局组织人员认真开展2019年度创新驱动发展等专项资金绩效自评工作，现将有关情况汇报如下：

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2019年创新驱动发展等资金共432万元，其中用于县内科技型企业创新驱动发展专项、创新创业大赛项目经费等共计200万元，对纳入重庆市科技型企业管理数据库的企业申报高新技术企业首次认定后一次性奖励20万元，共计60万元，新建2个专家大院，每个专家大院给予建设后补助20万元，共计40万元，对运行正常并发挥作用的1个市级孵化器、1个市级星创天地，2个市级众创空间分别给予补助3-5万元，共计18万元，种子基金管理机构工作经费6万元，企业研发投入奖励6.36万元，科技创新规划20万元，创新科普宣传5万元，专利支出奖励及知识产权服务76.64万元，共计108万元，资金到位率为100%，使用率为85%。

- 项目资金执行情况分析

截止到2020年8月底，已对县内科技型企业创新驱动发展进行补助，200万元补助资金已全额拨至相关符合巫溪县创新驱动发展专项资金管理办法的相关企业，对纳入重庆市科技型企业管理数据库的企业申报高新技术企业首次认定后一次性奖励20万元，60万元资金已全额拨至县内三个高企企业，专家大院的40万元已全额拨至新建的2个专家大院企业，1个市级孵化器、1个市级星创天地，2个市级众创空间分别给予补助3-5万元,共计18万元已全额拨至所补助企业，种子基金管理机构的工作经费6万元全额拨至管理机构账户，企业研发投入奖励6.36万元已拨付，科技创新规划20万元已拨付，创新科普宣传5万元已拨付，专利支出奖励及知识产权服务已拨付10.53万元，余下66.11万元由于专利管理办法修改，授权专利由事前补助改为事后补助，暂未兑付完毕，另由于疫情影响，有的企业待项目验收通过后再进行拨付。

- 项目资金管理情况分析

为保障项目管理工作的有章可循和有序开展，严格按照巫溪县创新驱动发展专项资金管理办法制定项目绩效管理办法和财务管理制度，严格做到专款专用，无截留、挪用等违规事项。资金重点用来支持企业技术创新、重点领域创新、科技成果转移转化、全方位开放式创新及其他科技创新等方面。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）创新驱动发展资金，对符合巫溪县创新驱动发展专项资金管理办法的相关企业进行补助奖励，已对县内相关企业创新驱动发展进行了补助，200万元补助资金已全额拨至相关企业。

（2）高新技术企业奖励，对纳入重庆市科技型企业管理数据库的企业申报高新技术企业首次认定后一次性奖励20万元，已对本辖区内的高企进行补助，60万元资金已全额拨至县内的三个高企企业。

（3）科技平台补助，新建2个专家大院，每个专家大院给予建设后补助20万元，专家大院的40万元已全额拨至科技型企业，1个市级孵化器、1个市级星创天地，2个市级众创空间分别给予补助3－5万元，合计18万元已全额拨付至所补助企业。

（4）种子基金管理机构，种子基金管理机构工作经费6万元，种子基金管理机构的工作经费6万元全额拨至管理机构账户。

（5）企业研发投入奖励6.36万元已拨付，科技创新规划20万元已拨付，创新科普宣传5万元已拨付，专利支出奖励及知识产权服务已拨付10.53万元，余下66.11万元待有关企业的专利支出奖励及知识产权服务申报资料完善后进行拨付。

2. 效益指标完成情况分析

创新驱动发展等资金用于支持企业技术创新、重点领域创新、科技成果转移转化等方面,加大对科技成果转化的支持力度，对企业市场竞争力有所提升，加速我县企业的高质量发展。

- 3. 管理类指标完成情况分析

综合近年来工作情况,我县科技创新工作取得了一些成绩，积累了一定经验，但仍需进一步加强对科技创新资金的管理，在项目设置评价指标、评价内容，在绩效分析研判、绩效结果运用上需要进一步改进。我们将此次绩效评价工作为契机，努力在以后的工作中予以改进，努力建立起科学合理、简便易行的科技创新专项资金支出绩效评价指标体系。

- 满意度指标完成情况分析

企业在国民经济中占据着重要地位，对社会的发展和进步有着引导作用，有责任通过科技创新来加速科学技术的进步。此外，更是一个挑战，这些都对企业提出了更高的要求，促使企业管理者重视科技创新，应对挑战。科技创新项目的主要受益人群是本县内的科技型企业、高企，通过对企业科研投入及专利申请进行奖励及补助，进一步促进企业加大科研的投入，促进我县企业的高质量发展。

二、下一步改进措施

（一）进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。

（二）加强对专项资金的使用管理。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步强化评价结果应用，在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用，绩效自评完成后及时公开。

特此报告

巫溪县科学技术局

2020年8月25日