附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 普法宣传 | | | 自评总分 | 95.68 | | |
| 主管部门 | | |  | | | 联系人 | 陶慧霖 | | |
| 实施单位 | | | 巫溪县司法局 | | | 联系电话 | 023-51889887 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A,%) | | 执行率得分（10分） |
| 总量 | 43.12 | 总量 | 24.5 | 56.8 | | 5.68 |
| 其中：财政资金 | 43.12 | 其中：财政资金 | 24.5 |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 1.全面完成“七五”普法规划的年度普法目标； 2.开展民主法治示范村（社区）创建活动； 3.扩建巫溪县法治主题公园，打造法治小区、法治文化长廊等； 4.开展全民参与的法治宣传活动：普法宣传、法治咨询、普法考试、法治课堂、法律知识竞赛、法治文化作品、法治专栏等。 5.开展涉法文件审查；审查政府规范性文件、清理、废止行政规范性文件；评查行政执法案卷、审核发放执法证、依法注销过期证件、举办执法考试、征集优秀行政执法案例；办理行政复议案件、指导县级部门行政应诉；制发法治政府建设工作要点并评估完成情况、健全规范性文件管理体系；参与协调处理维稳案件。 | | | | | 1.全面完成“七五”普法规划的年度普法目标； 2.开展民主法治示范村（社区）创建活动； 3.扩建巫溪县法治主题公园，打造法治小区、法治文化长廊等； 4.开展全民参与的法治宣传活动：普法宣传、法治咨询、普法考试、法治课堂、法律知识竞赛、法治文化作品、法治专栏等。 5.开展涉法文件审查；审查政府规范性文件、清理、废止行政规范性文件；评查行政执法案卷、审核发放执法证、依法注销过期证件、举办执法考试、征集优秀行政执法案例；办理行政复议案件、指导县级部门行政应诉；制发法治政府建设工作要点并评估完成情况、健全规范性文件管理体系；参与协调处理维稳案件。 | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | | | | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 指标得分（分） | 未完成原因和改进措施及相关说明 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| 产出指标（45）分 | 数量指标（43）分 | 组织实施新提任领导干部法治理论知识考试人次 | | 组织当年所有应参加人员参考 | 51 | 100% | 2 |  |
| 组织参加2019年度普法考试人次 | | 8000 | 8000 | 100% | 2 |  |
| 组织参加2019年度普法考试合格率 | | 95%以上 | 99% | 100% | 2 |  |
| 组织在县人民法院行政审判庭旁听庭审人次 | | 160 | 179 | 100% | 2 |  |
| 为中小学校聘请专职法治副校长 | | 97 | 97 | 100% | 2 |  |
| 积极开展法律法规服务进村、培养法律明白人 | | 积极开展对该项活动 | 1600 | 100% | 2 |  |
| 充实法律图书室图书册数 | | 1500 | 1500 | 100% | 2 |  |
| 开展农村“两委”干部法治培训人次 | | 1650 | 1650 | 100% | 2 |  |
| 开展农民工法治宣传场次 | | 180 | 200 | 100% | 2 |  |
| 开展“法律进乡村”活动 | | 1200 | 1250 | 100% | 2 |  |
| 开展服务乡村振兴普法宣传活动场次 | | 1200 | 1210 | 100% | 1 |  |
| 至少有一块固定普法宣传专栏的村（居）数 | | 329 | 489 | 100% | 2 |  |
| 建成法治小区数 | | 30 | 33 | 100% | 1 |  |
| 各网格小区设立法治宣传专栏数 | | 329 | 490 | 100% | 1 |  |
| 收集整理普法案例数 | | 30 | 35 | 100% | 1 |  |
| 免费发放普法宣传读本及资料数 | | 350000 | 360000 | 100% | 1 |  |
| 开展涉法文件审查件数 | | 凡送审文件均按流程审查 | 46 | 100% | 2 |  |
| 审查政府规范性文件数 | | 凡送审文件均按流程审查 | 13 | 100% | 2 |  |
| 通过清理，废止现行的规范性文件数 | | 凡送审文件均按流程审查 | 48 | 100% | 1 |  |
| 开展行政处罚案卷评查，评查案卷数 | | 凡送审案卷件均按流程评查 | 32 | 100% | 2 |  |
| 审核发放执法证件 | | 应审尽审 | 157 | 100% | 1 |  |
| 依法注销过期执法证件 | | 应审尽审 | 280 | 100% | 1 |  |
| 举办执法考试 | | 按报名人数分批次进行 | 2 | 100% | 1 |  |
| 办理行政复议案件 | | 凡产生案件均按流程办理 | 13 | 100% | 2 |  |
| 指导相关县级部门行政应诉案件 | | 凡产生案件均按流程办理 | 46 | 100% | 1 |  |
| 协助政府制定下发我县2019年法治政府建设工作要点并评估完成情况 | | 按要求协助完成 | 2 | 100% | 1 |  |
| 健全规范性文件管理制度体系 | | 按要求建立 | 1 | 100% | 1 |  |
| 调研县级综合行政执法支队 | | 开展调研 | 1 | 100% | 1 |  |
| 质量指标（2）分 | 全面落实构建“谁执法谁普法”普法格局的实施方案 | | 94 | 94 | 100% | 2 |  |
| 效益指标（35）分 | 社会效益指标（35）分 | 严格要求法律进课堂活动 | | 40000 | 45000 | 100% | 3 |  |
| 在中小学校开展演练活动宣传远离毒品、反邪教、预防未成年人犯罪等有关知识 | | 3880 | 3880 | 100% | 3 |  |
| 利用校园广播、板报、橱窗等载体开展校园法治宣传教育 | | 388 | 388 | 100% | 2 |  |
| 普法讲师团与司法所联合“先普法后调解、先调解后诉讼” | | 按要求建立 | 已建立 | 100% | 3 |  |
| 打造巫溪法治文化主题公园 | | 1 | 1 | 100% | 3 |  |
| 打造法治文化长廊 | | 5 | 5 | 100% | 3 |  |
| 建立以案释法宣讲宣传机制 | | 按要求建立 | 已建立 |  | 3 |  |
| 丰富以案释法宣讲宣传形式，开设“法治讲坛”栏目 | | 24 | 24 | 100% | 3 |  |
| 三月法治宣传月参与人次 | | 200000 | 240000 | 100% | 3 |  |
| “我与宪法”微视频征集活动征集数量 | | 10 | 15 | 100% | 2 |  |
| 为群众提供免费法律咨询人次 | | 凡前来咨询者，均悉心解答 | 400000 | 100% | 2 |  |
| 参与协调处理重大维稳案件及敏感涉法事务次数 | | 应协调案件均按流程办理 | 90 | 100% | 3 |  |
| 征集全县行政执法优秀典型案例数 | | 4 | 4 | 100% | 2 |  |
| 满意度指标（10）分 | 服务对象满意度（10）分 | 群众对法律咨询服务的满意度 | | 85%以上 | 100% | 100% | 5 |  |
| 群众对法治宣传活动的认可度 | | “优”等次90%以上 | 98% | 100% | 5 |  |
| 说明 |  |  | 无 | | | | | | |