巫溪县第四次全国农业普查领导小组办公室

关于印发《巫溪县第四次全国农业普查宣传

工作方案》的通知

巫溪农普办发〔2026〕1号

各乡镇人民政府、街道办事处，县政府各部门，有关单位：

按照《巫溪县人民政府关于认真做好第四次全国农业普查工作的通知》（巫溪府发〔2025〕22号）要求，为切实做好我县第四次全国农业普查宣传动员工作，现将《巫溪县第四次全国农业普查宣传工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

巫溪县第四次全国农业普查工作领导小组办公室

巫溪县统计局（代章）

2026年4月1日

（此件公开发布）

巫溪县第四次全国农业普查宣传工作方案

第四次全国农业普查是一次全面了解“三农”基本情况、准确把握“三农”发展变化情况的重大国情国力调查。根据《重庆市人民政府关于做好第四次全国农业普查的通知》（渝府发〔2025〕10号）、《巫溪县人民政府关于做好第四次全国农业普查工作的通知》（巫溪府发〔2025〕22号），结合巫溪实际，制定本宣传工作方案。

指导思想和工作目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实市委、市政府决策部署和县委、县政府工作要求。按照重庆市第四次全国农业普查领导小组和巫溪县第四次全国农业普查领导小组的统一部署，紧密围绕农业普查中心工作，突出各阶段宣传重点，充分发挥好互联网的作用，运用电子显示屏、微信群、互联网、横幅等各种宣传工具，通过粘贴宣传标语、电子显示屏、发放宣传单、赶集日、公众号等多种途径强化宣传，为第四次全国农业普查顺利进行营造良好的舆论环境，充分发挥宣传动员作用。

农业普查宣传的工作目标是促进社会各界理解、重视、支持农业普查；被调查对象积极配合、如实填报；普查工作者依法普查、敬业普查。从而确保普查顺利进行，确保普查结果真实可靠。

二、普查工作的阶段安排

农业普查宣传工作要结合普查准备、现场登记、数据发布三个阶段，明确宣传工作重点内容和重要活动。

普查准备阶段（2025-2026年）

此阶段要集中宣传开展农业普查的目的意义、主要内容及实施方式；宣传本级政府普查机构和乡镇（街道）普查办在普查中的作用、普查人员在普查工作中的责任，普查对象应履行的义务等，并对普查重大活动进行现场报道。

1.综合试点期间（2026年1-4月）

启动普查宣传准备工作。积极在重庆市第四次全国农业普查专网、巫溪新闻网投稿宣传我县普查工作。利用村级换届时机，各乡镇（街道）在村民大会上和院坝会宣传农业普查时间、普查意义、普查对象。

2.全面普查期间（2026年5-12月）

（1）做好普查宣传品的发放。按照市农普办要求，向乡镇（街道）发放农业普查宣传海报等宣传品。

（2）线下宣传。一是各乡镇（街道）要在人员集中区悬挂横幅，在人口集中居住点粘贴农业普查宣传海报；二是利用巫溪县城区显目地点的LED显示屏和各镇（街道）的LED显示屏滚动播放“四农普”宣传标语和视频；三是通过召开院坝会宣传四农普相关事宜。

（3）线上宣传。通过利用电视、政务新媒体等宣传新修订《全国农业普查条例》等内容，适时在巫溪电视台、巫溪发布等县级主流媒体发布农业普查相关信息。12月份，全县统一开展普查宣传月时，以农业普查为中心，借助主流媒体的传播力量，扩大宣传效果。

现场登记阶段（2027年1-5月）

此阶段以宣传普查现场登记为主。主要宣传农业普查工作严谨、普查人员敬业奉献、普查对象支持配合等情况，为普查顺利实施营造良好舆论氛围。

1.宣传报道现场登记情况。普查正式开始后，邀请巫溪县农业普查领导小组同志到普查登记现场考察普查登记情况，邀请相关新闻媒体积极按规定开展宣传报道，以提高普查对象的配合度和公众的关注度。

2.强化普查法治宣传。宣传普查人员和普查对象依法履行参与普查的责任和义务，推动依法普查，确保数据真实准确。

3.报道普查中涌现出的先进事迹。深入各乡镇（街道）挖掘典型，积极向市农普办上报普查先进事迹和先进经验，弘扬统计普查员求真务实的风貌。

数据发布阶段（2027下半年）

做好农业普查数据发布和解读，展现十年间“三农”发展的重大变化和发展成果，服务经济社会发展需要。

1.发布普查主要成果。普查结果汇总确定后，根据普查工作总体安排，在巫溪发布等主流媒体上公布巫溪县四农普主要数据和主要成果。

2.做好公报的解读宣传。在普查公报发布的同时，加强对普查数据的解读，并联系主流媒体及时刊载报道，促进社会各界充分认可普查的重要成果，科学使用普查数据。

三、工作要求

（一）强化组织保障。坚持“统一领导、上下联动、内外协作、各具特色”的原则，统筹协调，优化方式，突出重点，创新手段，严格落实各阶段普查宣传工作任务，认真做好普查的宣传动员和组织实施工作。

（二）精心组织实施。县农普办要加强与宣传部门的沟通协作，主动向宣传部门提出需要协调的宣传事项和报道内容，及时向新闻单位提供“四农普”的工作信息和相关资料。县委宣传部要加强对宣传工作的协调和指导，确保每个阶段的宣传任务落到实处。各乡镇（街道）要加强与行业主管部门的沟通协作，根据不同阶段的工作重点，组织策划开展多种形式的宣传活动，并主动向有关单位提供新闻线索。