溪文旅发〔2021〕63号

巫溪县文化和旅游发展委员会

关于印发《2021年巫溪县戏曲进乡村活动

实施方案》的通知

各乡镇（街道）综合文化服务中心：

为推进我县公共文化服务向均等化、高质量方向发展，根据《重庆市文化和旅游发展委员会关于2021年中央补助地方公共文化服务体系建设戏曲公益性演出（戏曲进乡村）专项资金下达情况的通知》（渝文旅发〔2021〕154号）文件要求，我委制定了《2021年巫溪县戏曲进乡村活动实施方案》，现印发给你们，请遵照执行。

（此页无正文）

巫溪县文化和旅游发展委员会

2021年9月22日

2021年巫溪县戏曲进乡村活动实施方案

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》以及国务院办公厅印发的《关于支持戏曲传承发展的若干政策》有关精神，充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平中的积极作用，繁荣发展社会主义文艺，深入培育和践行社会主义核心价值观，根据相关工作要求，结合我县工作实际，特制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以社会主义核心价值观为引领，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。坚持政府主导，社会参与，因地制宜，分类提供，提升服务的原则，以人民为中心，以实际行动践行文艺为人民服务、为社会服务的宗旨，着眼于保障农民的基本文化权益，深入农村基层，为农村群众提供戏曲等多种形式的文艺演出，促进戏曲艺术在农村地区的传播普及和传承发展，促进文化资源向基层倾斜，繁荣农村戏曲市场，丰富农村文化生活，增强广大农民群众对公共文化服务获得感。

二、工作目标

2021年，结合今年我县文化惠民演出任务，计划在全县30个镇、2个街道办事处共计演出192场。通过戏曲进乡村，增加农村公共文化服务总量，解决农民看戏难的问题，形成政府、市场、社会协同推动农村文化建设的良好局面。

三、主要内容

（一）时间安排

根据我县开展群众文化活动的整体安排和农民的观赏习惯，合理安排演出时间。尽量安排在重要传统节日、节假日和重大节庆活动期间，错开农忙、自然灾害和当地举办其他重大活动的时段。演出时间原则上从2021年9月至2020年12月中旬截止，完成演出。

（二）场次安排

按照文件要求并结合各乡镇（街道）实际安排（详见附件）。

（三）活动内容

1.戏曲节目表演。选择优秀、经典、适合农民观看的戏曲艺术作品，赴乡村实地表演。

2.戏曲知识讲解及互动。开展戏曲知识讲解，鼓励农村戏曲爱好者上台互动、相互交流。

3.互联网推广。通过重庆文化云平台、微信公众号推送戏曲进乡村活动内容，实现多形式覆盖化。

四、保障措施

（一）加强组织领导。要充分认识戏曲进乡村的重要意义，将其作为保障农民基本文化权益的重要举措，摆上重要日程，抓好工作落实。要把社会效益放在首位，将导向意识贯穿到工作全过程，把服务群众不教育引导群众结合起来，用先进文化占领农村文化阵地。

（二） 确保活动安全。戏曲进乡村活动规模大、范围广，参与人员多，树立“安全第一”的思想，加强安全教育，完善管理制度，特别是在组织群众观看演出过程中，做好安全应急预案，增强安全意识，确保戏曲进乡村顺利实施和观众安全观演。

（三）扩大宣传推广。加大对戏曲进乡村的宣传推介力度，充分利用广播和网络等各种宣传媒介，采取多种方式，广泛宣传戏曲进乡村的重要意义、重点演出、成功经验和群众反响，不断扩大社会影响，吸引更多群众参与。

联系人及联系电话：

县文化旅游委：杨  梅18223785656

王彩玲17623093530

巫溪县文化馆：田荣华15608383000

朱国新15223523451

巫溪县图书馆：刘平波17754938826

谢小玉18723001545

附件：2021年巫溪县戏曲进乡村活动演出场次安排表

巫溪县文化和旅游发展委员

2021年9月14日

附件

2021年巫溪县戏曲进乡村活动演出场次安排表

| 乡镇（街道） | 配送场次 | 联系人及联系方式 | 乡镇（街道） | 配送场次 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红池坝镇 | 10 | 李太琼13594470355 | 上磺镇 | 7 | 吴 佳17783080130 |
| 田坝镇 | 6 | 雷阳杰15213176868 | 峰灵镇 | 8 | 龚斌华13594406419 |
| 尖山镇 | 6 | 潘胜云13896900436 | 蒲莲镇 | 6 | 林 可18883502082 |
| 朝阳镇 | 6 | 赵劲涛18696740509 | 花台乡 | 4 | 张明玥13996672057 |
| 文峰镇 | 8 | 郑先琳15025450495 | 兰英乡 | 3 | 刘芸荌15330433716 |
| 塘坊镇 | 6 | 杨兴宇17783952227 | 双阳乡 | 4 | 王小溧13896974729 |
| 菱角镇 | 6 | 皮泽明13594469012 | 通城镇 | 10 | 陈小燕13068396605 |
| 凤凰镇 | 8 | 陈柳蓉18290309930 | 宁厂镇 | 4 | 罗 堑13635371380 |
| 胜利乡 | 5 | 谭金凤18223962473 | 长桂乡 | 4 | 夏雪艳15823582713 |
| 天元乡 | 6 | 田 琪 15870590172 | 天星乡 | 5 | 胡 杰18723176832 |
| 下堡镇 | 6 | 张 博17783508818 | 大河乡 | 4 | 朱贤军15123518338 |
| 中梁乡 | 6 | 严 勇18223820288 | 白鹿镇 | 6 | 刘 勇13527346598 |
| 土城镇 | 7 | 刘 恋18725776589 | 徐家镇 | 5 | 肖 治13436260575 |
| 城厢镇 | 7 | 黄久勤18623070841 | 鱼鳞乡 | 4 | 曾 莉19923792559 |
| 古路镇 | 8 | 胡 莉19923792326 | 乌龙乡 | 6 | 雷功伟17783163177 |
| 柏杨街道 | 4 | 谭清翠15223682333 | 宁河街道 | 7 | 郑雪莲15213560660 |

（此页无正文）

巫溪县文化和旅游发展委员会办公室     2021年9月22日印发