兰英委发〔2022〕9号

中共兰英乡委员会

兰英乡人民政府

关于印发《兰英乡“大走访大排查大整改”

行动工作方案》的通知

各村、站所办、乡属各单位：

为推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步奠定坚实基础，坚决守住守好不发生规模性返贫底线，按照2022年度全市“大走访大排查大整改”行动动员部署会议精神和县乡村振兴局统一部署，结合我乡实际，制定了《兰英乡“大走访大排查大整改”行动工作方案》。现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

特此通知

中共兰英乡委员会

兰英乡人民政府

2022年4月20日

兰英乡“大走访大排查大整改”行动工作方案

一、总体要求

围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，聚焦“两不愁三保障”巩固提升和产业帮扶、稳岗就业、厕所革命、考核发现问题整改等重点环节，持续强化责任落实、政策落实、工作落实，坚决守住不发生规模性返贫底线，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接进一步奠定坚实基础。

二、调查范围

全乡辖区内以户为单位，户籍和居住在辖区内的所有人口。

三、工作步骤与时间安排

（一）动员部署（4月19日至4月22日）。召开动员部署会，制定印发《兰英乡“大走访大排查大整改”行动工作方案》。

（二）集中排查（4月23日至6月10日）。以行政村为单位，实施由乡驻村干部、村干部、驻村工作队包干负责制度，自下而上、逐村逐户拉网式调查摸底，确保不漏一户、不漏一人，通过本次大走访、大排查，摸清“两不愁三保障”巩固情况。

（三）问题整改（6月11日至7月31日）。对照各村摸排的问题台账，深入剖析原因，制定整改方案，根据问题种类和性质，分类建立台账，按“立查立改、7月底、10月底”3个节点明确整改时限，压实整改责任，序时完成整改销号。

四、排查方式

按照“两人一组”原则开展入户走访排查，确保不漏户、不掉人，确保真查真访，确保信息采集录入账实相符。走访采取面访、电访、代答3种方式。人员在县内的面访率保证100%，长期外出县外务工的采取全覆盖电访，因年龄、身体等原因整户不具备正常沟通能力的可由亲属或村干部代答。

五、排查内容

按照“全面覆盖、分类采集”原则，重点围绕“六个聚焦”，有力有序开展“大走访，大排查”。

（一）聚焦精准监测帮扶

一是排查监测对象识别情况，解决应纳未纳、体外循环的问题。以家庭年人均纯收入7000元为监测范围。二是全面排查存量监测对象，解决风险消除不稳定、帮扶不精准问题。三是全面排查规模性返贫风险点，提早防范、及时化解各类风险隐患。四是核实核准监测对象信息，切实提高数据质量。

（二）聚焦“三保障”及饮水安全巩固提升

一是义务教育保障方面，重点排查义务教育阶段控辍保学机制落实、困难家庭教育资助政策落实等情况，确保除身体原因不具备学习条件外义务教育阶段适龄儿童不失学辍学，确保对因身体等原因无法入学的适龄儿童按要求落实“送教上门”。二是基本医疗保障方面，重点排查脱贫人口以及农村低收入人口基本医疗保险参保和医疗救助等政策落实情况，乡卫生院、村卫生室作用发挥和乡村医疗队伍建设服务等情况，确保不因大额医疗负担影响基本生活。三是住房安全保障方面，重点排查低收入人口农村危房改造等措施落实情况，全面排查农户现住房安全状况，确保人不住危房、危房不住人。四是饮水安全保障方面，结合“农村供水净水行动”全面排查农村供水水源地、供水工程环境卫生、水质达标情况及季节性缺水等，及时解决排查发现的有关问题，确保每个农户长年有水喝、喝上干净水。

（三）聚焦产业覆盖

一是“三看”。一看脱贫人口收入增长情况，二看产业发展情况，三看工作落实情况。

二是“四查”。一查到户政策落实情况，二查利益联结机制情况，三查村集体经济情况，四查小额信贷和“富民贷”情况。

（四）聚焦稳岗就业

一是排查脱贫人口及监测对象务工就业情况。二是查看公益性岗位开发与管理情况。三是查看务工交通补助、一次性创业补助等政策落实情况。

（五）聚焦厕所革命

一是全乡辖区内农村户厕调查摸底情况，重点了解农户厕所现状、粪污处理方式、使用状况以及农户改厕意愿。二是农村厕所改造情况，重点排查改造户厕是否符合《农村三格式户厕建设技术规范》《农村三格式户厕运行维护规范》等标准。农村公厕后期管护常态化机制落实情况，是否落实管理责任。三是政策落实情况，重点排查2013年以来特别是2018年-2020年卫生厕所、2021年无害化处理卫生厕所奖补落实情况。

（六）聚焦问题整改

本次走访、排查和整改，要对照国家、市级、县级巡视、考核发现的问题，结合责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固核查情况，排查各类问题整改到位情况和取得实效情况。

一是核查国家、市级、县级巡视、考核发现的问题是否因地制宜制定整改方案和措施，是否严格对照整改标准或要求进行了整改，是否有降低标准、放松要求的现象，是否做到了账实相符。二是能否做到举一反三，建立整改长效机制，是否经得住看、经得住听、经得住问，整改结果是否让群众认同、信服。三是区分“立查立改、7月底、10月底”3个节点明确整改时限。

六、工作要求

（一）加强组织领导。为确保此次“大走访大排查大整改”行动工作取得实效，成立由兰英乡党政主要负责人为组长，各驻领导为成员的“大走访大排查大整改”行动工作领导小组，领导小组下设办公室在乡村振兴办公室，由杨兵同志担任办公室主任，范茜、唐浩同志为办公室工作人员，负责统筹协调和组织推进“大走访大排查大整改”工作，并完成领导小组交办的其他工作。

（二）坚持问题导向。坚持以问题为导向，对“大走访大排查大整改”行动中发现的问题不遮掩、不回避，逐项建立工作台账和问题清单，按照“进度服从质量”原则明确工作责任和整改时限，结合国家后评估、市级后评估反馈问题整改，分级分类制定措施，推动各类问题动态清零、举一反三。

（三）强化督促指导。兰英乡“大走访大排查大整改”行动工作领导小组要加强对村的督促，加大对调查摸底工作的指导，根据调查摸底台账，适时组织开展暗访、抽查等。对发现调查摸底不精准，不按照要求开展“大走访大排查大整改”工作的，将予以通报问责。