渝中·巫溪“庆丰收·感党恩”中国农民丰收节暨蒲莲镇第五届蜜柚采摘季策划方案

（定稿）

- 为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，展示蒲莲特色产业发展成就和文化底蕴，宣传和推介产业发展成果，充分调动农民的积极性、主动性、创造性，帮助农民（尤其是脱贫户）销售蜜柚，提升蒲莲蜜柚知名度和对外影响力。践行“农旅融合”发展之路，吸引更多的游客来蒲莲“赏农家景、摘农家果、吃农家菜、享农家乐”，促进农业增效、农民增收，切实增强农民的荣誉感、幸福感、获得感，结合庆祝中国共产党成立100周年，特制定此活动方案。

一、活动主题

- 金色蒲莲，茶香柚甜。

二、活动时间

- 2021年12月4日10：00（星期六）

三、活动地点

- 蒲莲镇墩子石蜜柚广场

四、主办、承办及协办单位

- 主办单位：中共巫溪县委宣传部、巫溪县融媒体中心（广播电视台）、巫溪县农业农村工作委员会、巫溪县文化旅游委员会、巫溪县商务委员会、巫溪县乡村振兴局、巫溪县公安帮扶集团、巫溪县文学艺术家联合会、重庆银行巫溪支行

- 承办单位：中共蒲莲镇委员会、蒲莲镇人民政府

- 协办单位：墩子石蜜柚种植专业合作社、桐元种植股份专业合作社、双安种植专业合作社、上安蜜柚种植专业合作社、老鹰茶叶股份专业合作社

五、宣传推广

（一）节前宣传

1.线上宣传：

（1）前期由巫溪县融媒体中心（广播电视台）牵头策划完成视频宣传片拍摄、采访报道等，并于11月22日开始在各平台推送宣传片、发布蒲莲镇第五届“蜜柚采摘季”信息，营造浓厚办节氛围。

（2）邀请爆笑巫溪团队创作并拍摄以蒲莲镇蜜柚为主线的视频并在爆笑巫溪公众号和抖音APP上发布。

2.线下宣传：蒲莲镇从11月15日开始在上磺、墨斗城高速路口、红岩隧洞顶、羊桥坝隧洞顶、逍遥广场、水体公园、赵家坝、老城、上磺片区各重要路口等显目地点发布蒲莲镇第五届“蜜柚采摘季”大幅宣传展板或标语。

（二）节中宣传

县融媒体中心（广播电视台）11月27日安排新闻记者对蒲莲镇第五届“蜜柚采摘季” 启动仪式进行专题报道，并通过党政APP、巫溪电视台及手机同步直播蒲莲镇第五届“蜜柚采摘季”启动仪式，会后通过《巫溪报》专版报道蒲莲镇第五届“蜜柚采摘季”活动盛况。

（三）节后宣传

1.跟踪报道蒲莲镇村干部集体推介蜜柚后续，消费扶贫的签约订单情况及节会期间热卖情况。

2.深度挖掘，对蒲莲镇通过办节，促进乡村旅游发展，带动农户创收增收，助推乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、产业发展等各项工作进行深度报道。

六、活动内容

（一）活动现场表演

1.“品柚果，庆丰收”龙狮表演

邀请龙狮队用舞龙表演，摘取“柚果”作为彩头，拉开蜜柚节的序幕。

主持人开场。

2.党委书记致辞

邀请蒲莲镇党委书记致辞。

3.县领导宣布开幕

邀请县领导宣布第五届蜜柚节开幕。

4.舞蹈《舞动中国》

由人民银行选送。

5.歌曲《风吹麦浪》《朋友》

由袁远鹏演唱。

6.讲经典红色故事《峡郡星火》

县文化馆选送经典红色故事讲解。

7.趣味活动（背靠背运送柚果）

邀请四队组合背靠背运送柚果，时间3分钟，运输柚果数量多的获胜，胜出者奖励柚果代金券2张，价值100元；参与者奖励柚果代金券1张，价值50元。

8.蜜柚种植示范户颁奖

根据种植规模、果品品质、带动贫困户收益等，在全镇范围内评选5个种植示范户，由各村（社区）在节前上报名额并由镇党委政府评选确定，在启动仪式现场颁授奖牌和奖金（500元/户）。

9.爵士舞《Mafia》

由县文化馆选送

10.小品《听不懂》

县融媒体中心选送。

11.趣味活动（剥柚子、吃柚子比赛）

邀请四组家庭开展剥柚子、吃柚子比赛，时间3分钟，剥柚果1个积1分，吃柚果1个积3分，积分多的获胜（单独只剥柚果不吃柚果的不积分），胜出者奖励柚果代金券2张，价值100元；参与者奖励柚果代金券1张，价值50元。

12.舞蹈《不忘初心》

县融媒体中心选送。

13.现场签约销售蜜柚

提前预售蜜柚，邀请县内企业、商超进行订购，对形成的大订单（1-2个），在启动仪式上签约销售。

14.柚王推介及评选

每个村初评1个准柚王，并由党支部书记在活动现场予以3分钟之内的推介，推介结束后由专家、评委投票评出2021年蒲莲蜜柚柚王，并颁发柚王荣誉证书。柚王进行现场拍卖，拍卖所得由村支两委商议用于集体事业支出。

15.朗诵《蜜柚赋》

周敏书记带领全体镇班子成员朗诵《蜜柚赋》，推介蒲莲蜜柚，发出来蜜柚参加采摘季的邀请函。

16.柚文化书画展览

邀请县文联书画爱好者到活动现场为蜜柚节题词作画，作品将在舞台（活动现场）上进行展览。

17.歌曲《跟着感觉走》《给心放个假》

由邱添演唱。

18.柚力士拔河赛

参赛各村（社区）组成十个队（每队10人），第一轮抽签参与淘汰赛，决胜出5个队伍；第二轮抽签1队直接晋级，剩下4队进行淘汰赛，共3个队伍进入下一轮；第三轮循环积分赛，决胜出冠、亚、季军队伍，现场进行颁奖。（节会前进行初选，节会当天只进行冠、亚、季军的比赛）

19.柚林寻宝

在柚林中张贴蜜柚代金券在柚果上，舞台表演结束后发动现场观众到柚林录宝，找到代金券的观众到兑奖处进行登记，并在墩子石专业合作社兑换奖品蜜柚。

（二）抖音平台直播带货活动

12月4日帮扶单位重庆银行邀请三方公司在抖音平台上开展直播带货活动。

（三）节后蜜柚促销活动

12月4日-12月2日在县城逍遥广场、 县消费扶贫馆搭建1个展棚或展台（供专业合作社和大户展销）进行蜜柚推介、热卖。

（四）启动仪式

1.时间：2021年12月4日上午10：00

2.地点：巫溪县蒲莲镇墩子石蜜柚广场

3.流程：

启动仪式流程

| 序号 | 流 程 | 演出单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 龙狮表演（节目开场前） | 蒲莲镇 |
| 2 | 镇党委书记致辞 | 周 敏 |
| 3 | 县领导宣布开幕 | 邓巨波 |
| 4 | 舞蹈《舞动中国》 | 人民银行 |
| 5 | 歌曲《风吹麦浪》、《朋友》 | 袁远鹏 |
| 6 | 红色故事《峡郡星火》 | 县文化馆 |
| 7 | 趣味活动（背靠背运柚果） | 活动组 |
| 8 | 蜜柚种植示范户颁奖 | 蒲莲镇 |
| 9 | 爵士舞《Mafia》 | 县文化馆 |
| 10 | 趣味活动（剥柚果、吃柚果） | 活动组 |
| 11 | 小品《听不懂》 | 县融媒体中心 |
| 12 | 蜜柚现场预售签约 | 蒲莲镇 |
| 13 | 柚王推介及评选 | 蒲莲镇 |
| 14 | 朗诵《蜜柚赋》 | 蒲莲镇 |
| 15 | 柚文化书画展览 | 县美术家协会、县书法家协会 |
| 16 | 歌曲《跟着感觉走》、《给心放个假》 | 邱 添 |
| 17 | 柚力士拔河赛 | 蒲莲镇 |

七、组织领导

1、组委会

- 主  任：邹永武（巫溪县融媒体中心主任）

- 周  敏（蒲莲镇党委书记）

- 副主任：黄桴根（蒲莲镇人民政府镇长）

- 袁  斌（蒲莲镇人大主席）

- 邓  睿（重庆银行巫溪支行行长）

- 冉春轩（巫溪县融媒体中心副主任）

- 刘  智（巫溪县融媒体中心副主任）

- 成  员：陈组泽（蒲莲镇党委副书记）

- 李  华（蒲莲镇政法委员、副镇长）

- 郑万山（蒲莲镇人武部长、副镇长）

- 陈永燕（蒲莲镇纪委书记）

- 但  研（蒲莲镇宣传委员、统战委员）

- 孔文峰（蒲莲镇组织委员、人大副主席）

- 李相俊（蒲莲镇人民政府副镇长）

2.策划组

组  长：周  敏

副组长：黄桴根

成  员：罗显波、任彩英、游其郎

职  责：负责活动方案的策划制定，负责活动的总协调，与各主办、承办、协办单位联系沟通，处置活动中的突发情况，负责相关领导的邀请和接待；负责指导监督各小组的工作进度，发现问题及时协调解决；负责此次活动的资金筹措。

3.采购组

组  长：黄桴根

副组长：李相俊

成  员：张  雷、罗显波、杨  莺；百安、桔龙、玉田、双安、桐元村支两委负责人

负责制定蒲莲镇第五届蜜柚采摘季采购方案；负责确定采摘园，并会同宣传组提前布置采摘园；负责来宾的蜜柚采摘引导和预订蜜柚的备货及销售；负责签约公司来宾的前期联系、采购及接待等工作；提前确定启动仪式活动现场签约销售环节的买卖方，敲定签约订单，并制定签约合同文本，落实双方到场签约；完成组委会交办的其他任务。

4.文娱组

组  长：陈组泽

副组长：郑万山

成  员：任彩英、曾  燕、罗显波、李林元、何海威、游其郎、陈  娇、周恒燕、王枥漫

职  责：负责蒲莲镇第五届蜜柚采摘季启动仪式文娱节目及趣味活动的策划、编排和演出等全流程安排；负责撰写启动仪式领导致辞文稿；组织柚王评选、现场推介；组织评选5名蜜柚种植大户，制作奖牌，组织现场颁授奖牌奖金；准备趣味活动的奖品设置；负责逍遥广场和消费扶贫馆销售展台的大户（专业合作社）组织和沟通联系工作；完成组委会交办的其他任务。

5.宣传组

组  长：但  研

成  员：张  恒、程梦峡、林  可、电视台采访部、新媒体部、《巫溪报》编辑部记者

职  责：负责制定蒲莲镇第五届蜜柚采摘季宣传方案；负责蒲莲镇第五届蜜柚采摘季节前、节中、节后及线上线下的宣传工作，负责整体氛围营造，制作、悬挂宣传标语；负责启动仪式舞台布置；负责道路指示牌、采摘导视牌的制作和安装；完成组委会交办的其他任务。

6.安保组

组  长：袁  斌

副组长：李相俊

成  员：罗  雨、潘取胜、谭桃顺、付  阳、徐  皓、陈贤权、李兴国、刘启甫、谭清国、驻村工作队民警及峰灵派出所、公巡中队民警

职  责：负责活动场地车辆停靠；负责活动期间场地周围的道路交通秩序；负责做好活动现场安全保卫工作，处理突发事件；负责现场新冠疫情风险防范；负责此次活动安全保障和应急救援；完成组委会交办的其他任务。

7.环境卫生组

组  长：李  华

成  员：谭桃顺、谭显林、谭金凤、王  鹏

职  责：负责全镇范围的环境卫生，保持干净整洁。

8.后勤保障组

组  长：孔文峰

成  员：谭钦中、杨  双、郑  蓉、王荣寿、李林元、谭显林

职  责：负责蒲莲镇第五届蜜柚采摘季活动来宾人员的就餐、住宿及相关接待工作；后勤物资的保障工作；完成组委会交办的其他任务。

9.礼仪组

组  长：陈永艳

成  员：曾  燕、杨  双、丁  倩、陈  娇、程梦峡

负责蒲莲镇第五届蜜柚采摘季活动现场的相关礼仪工作；完成组委会交办的其他任务。

八、活动经费预算

- 1.宣传推介费用（制作宣传片、宣传展板、指示牌等）50000元；

2.文娱活动费用（包含舞台搭建、节目演出、音响设备、服装、化妆费用等）50000元；

3.现场物资费用（荣誉证书及奖品、蜜柚等）20000元；

4.柚园整治费用（布置采摘园区）40000元；

5.后勤保障费用（来宾住宿及就餐等）40000元。

总计：200000元。