通城委发〔2020〕31号

中共通城镇委员会

关于印发《通城镇“抓‘六稳’促‘六保’民营企业百日大走访”活动实施方案》的通知

各班子成员，站所办负责人：

《通城镇“抓‘六稳’促‘六保’民营企业百日大走访”活动实施方案》 经镇党委政府研究同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

中共通城镇委员会

2020年7月10日

（此件公开发布）

# 通城镇“抓‘六稳’促‘六保’民营企业

# 百日大走访”活动实施方案

为深入贯彻全县“民营企业百日大走访”活动动员会议精神， 根据《中共巫溪县委办公室关于印发<巫溪县“抓‘六稳’促‘六保’民营企业百日大走访”活动的通知>》(巫溪委办〔2020〕38 号）文件精神要求，结合通城实际，特制定《通城镇“抓‘六稳’促‘六保’民营企业百日大走访”活动实施方案》（简称“民企大走访”活动方案）。

一、指导思想

深入贯彻习近平总书记关于支持民营经济发展的一系列重要指示精神，认真贯彻落实镇党委、政府关于支持民营经济发展系列决策部署，紧紧围绕抓“六稳”促“六保”目标任务，全面开展全镇民营企业大走访活动，进一步营造良好营商环境，帮助民营企业解决困难问题，助力全镇民营经济高质量发展。

二、基本原则

（一）坚持突出重点。本次大走访要对民营企业、个体工商户、专业合作社、各类民营经济市场主体实行全覆盖，重点走访农业、工业、批发零售贸易业企业以及受疫情影响较大的住宿餐饮企业、文化旅游娱乐业企业、商务服务及居民家庭服务业企业。

（二）坚持问题导向。在宣传支持民营经济发展一系列政策的同时，围绕企业复工复产、达产达效以及企业办事难、融资难、办证难等方面存在的问题开展走访调研，倾听民营企业的呼声，采纳合理化建议意见，着力推动困难问题解决。

（三）坚持务求实效。精心组织走访活动，在规定的时间内完成大走访各项工作任务。通过走访，真心实意帮助民营企业在疫情防控常态化条件下，强信心、解难题，推动落实“六稳”“六  保”任务，助力全镇民营经济高质量发展。

三、工作任务

（一）工作目标

2020 年 6 月中旬开始至 9 月下旬，共 100 天时间，组织动员各级各界力量走访全镇民营企业、个体工商户、农村专业合作社等市场主体30家以上。

6 月中旬，下发活动通知，召开动员部署会，启动“民企大走访”；7 月中下旬，召开走访活动推进会，听取走访情况汇报，掌握工作进度，分析梳理走访中民营企业反映的困难问题；8 月上旬，组织召开民营企业反映重点问题集中督办交办会议，集中办理民营企业反映普遍的问题；9 月底前，召开总结会，建立工作长效机制；10 月上旬前形成总结报告，向镇党委、政府汇报相关情况。

（二）主要任务

- 1.宣讲政策。大力宣讲习近平总书记关于支持民营经济发展的一系列重要指示精神和党中央关于支持民营经济发展的方针政策，深入宣讲中央和市委、县委关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展、落实“六稳”“六保”任务的决策部署，广泛宣讲中央和市、县出台的优化营商环境、促进民营经济发展的系列政策举措，引导民营企业进一步坚定发展信心。

- 2.掌握情况。深入企业、深入一线，全面了解企业的基本情况、经营现状，深入了解在疫情防控常态化条件下，民营企业在复工复产、达产达效等方面的情况，惠企政策落实情况，以及当前面临的突出困难和问题，全面掌握全镇民营经济领域落实“六稳”“六保”任务的情况。同时，要注意收集报送民营企业抓住疫情催生的线上经济、无人经济、智能经济等新机遇，克服困难、创新发展、转危为机，实现转型升级的典型案例，发挥好典型带动作用。

- 3.解决问题。对走访中发现的问题，要认真梳理研究、着力推动解决。对符合政策规定、可以现场解决的问题，能办则办立即办，抓紧解决一批；对需要协调其他职能部门办理的，要主动衔接、加强沟通，通过重点问题交办会议等方式集中交办转办一批；对统战单位一时难以协调解决的突出问题，及时向党委政府汇报，并提出建议、推动解决。对突破现有政策的，要释疑解惑、争取理解。

四、组织领导

成立通城镇“民企大走访”工作领导小组，由镇党委书记王兵同志任组长，班子成员任副组长，站所办负责人为成员的领导小组。领导小组下设办公室，由向小燕负责日常工作。

重点走访民营企业、个体工商户、农村专业合作，班子成员在9 月上旬以前，完成所联系的企业走访。

五、有关要求

（一）加强组织领导。各班子成员要将“民企大走访” 活动摆上重要日程、列入工作重点，周密部署、深入开展。镇党委政府领导要切实履行好走访活动第一责任人职责，带头开展走访、带头解决问题。

（二）狠抓工作落实。班子成员要制订工作计划，优化完善工作机制，确保走访活动扎实有效开展，不低于 20 个工作日。各班子成员每月 15 日和每月 30 日分别向镇走访办上报民企大走访问题台账。

（三）严肃纪律作风。走访期间要严格遵守中央八项规定及其实施细则精神和市委、县委实施意见，不搞迎来送往、层层陪同，不走马观花、应付了事，力戒形式主义、官僚主义，不得接受企业吃请，不增加企业和基层负担。纪检监察部门要加强监督执纪问责，对走访中的违纪违规行为严肃处理。

- 附件：1.通城镇“民企大走访”活动领导小组名单

- 2.通城镇“民企大走访”活动分组安排表

- 3.通城镇“民企大走访”活动问题台帐

- 4.通城镇“民企大走访”活动进度表

附件 1

# 通城镇“民企大走访”活动领导小组名单

组  长：王  兵

副组长：廖清河  向  勇  邓钊平  谭金彩  刘运峰  欧锡海

杨永波  向小燕  卢胜锋  杨明芳  梅  荣

成  员：李  丹  詹祖斌  杨黎黎  苏雪辉  范开奎  袁  淼

魏泯旭  李正平  范继琼  石思斌  李心碧  向家春

领导小组下设办公室，由向小燕同志负责日常工作。

附件2

# 通城镇“民企大走访”活动分组安排表

| 组 长 | 成 员 | 走访企业 | 走访村（社区） |
| --- | --- | --- | --- |
| 王 兵 | 李 丹 | 辖区专业合作社、个体工商户 | 长桂村 |
| 廖清河 | 詹祖斌 | 辖区专业合作社、个体工商户 | 凉风村 |
| 向 勇 | 杨黎黎 | 辖区专业合作社、个体工商户 | 玉泉村 |
| 邓钊平 | 苏雪辉 | 辖区专业合作社、个体工商户 | 青梅村 |
| 谭金彩 | 范开奎 | 辖区专业合作社、个体工商户 | 长红村 |
| 刘运峰 | 魏泯旭 | 辖区专业合作社、个体工商户 | 长安村 |
| 欧锡海 | 石思斌 | 辖区专业合作社、个体工商户 | 通城村、通红社区 |
| 杨永波 | 李正平 | 辖区专业合作社、个体工商户 | 云台村 |
| 向小燕 | 范继琼 | 辖区专业合作社、个体工商户 | 龙池村 |
| 卢胜锋 | 袁 淼 | 辖区专业合作社、个体工商户 | 中兴村 |
| 杨明芳 | 李心碧 | 辖区专业合作社、个体工商户 | 楼门村 |
| 梅 荣 | 向家春 | 辖区专业合作社、个体工商户 | 清泉村 |

附件3

# 通城镇“民企大走访”活动问题台账

| 序号 | 企业名称 | 走访时间 | 梳理问题 | 是否共性问题 | 问题解决及交办情况 |  | 交办建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 现场解决 | 交办解决 |  |  |

上报责任主体：	填报人：	填报时间：

附件4

# 通城镇“民企大走访”活动进度表

| 领导姓名 | 走访行业 | 走访情况 |  | 问题情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 走访目标（个） | 已走访企业（个 | ） 梳理问题（条） | 已解决问题（条） |  |

上报责任主体：	填报人：	填报时间：