鱼鳞乡人民政府

关于印发《2026年巫溪县鱼鳞乡虹鳟鱼养殖基地

数字化建设项目实施方案》的通知

各村（社区）、乡属单位：

现将《2026年巫溪县鱼鳞乡虹鳟鱼养殖基地数字化建设项目实施方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

鱼鳞乡人民政府

2025年11月3日

（此件公开发布）

2026年巫溪县鱼鳞乡虹鳟鱼养殖基地数字化建设项目实施方案

项目名称：2026年巫溪县鱼鳞乡虹鳟鱼养殖基地数字化建设项目

项目实施单位：巫溪县人川农业开发有限公司

通讯地址：巫溪县鱼鳞乡五宋村

邮政编码：405808

联 系 人：尤九周 职务/职称：法定代表人

办公电话： 手机：13896927259

项目主管部门：巫溪县农业农村委员会

联 系 人： 黄乔 职务/职称：

办公电话： 手机：15025573029

填制日期：2025 年11 月3日

一、项目所涉产业发展现状

巫溪县鱼鳞乡依托峡谷岩层过滤的天然山泉水资源优势，已发展虹鳟鱼养殖产业，天然活水为虹鳟鱼生长提供了良好条件，且冷链运输与高速公路已打通产销链路。但目前养殖方式较为传统，主要依赖人工经验开展水质监测、投喂等工作，存在效率低、成本高、产量与品质稳定性不足等问题，数字化、智能化水平亟待提升，亟需通过技术升级推动产业高质量发展。

二、项目任务计划

（一）项目任务来由

当前鱼鳞乡虹鳟鱼养殖面临传统模式下人工成本高、饵料利用率低、疫病防控被动等瓶颈，难以适应现代渔业发展需求。为响应重庆市智慧农业发展政策导向 ，运用物联网、大数据等技术破解养殖难题，提升产业集约化、信息化水平，特实施本虹鳟鱼养殖基地数字化建设项目，推动养殖全流程数字化管理。

（二）建设地点及规模

建设地点位于巫溪县鱼鳞乡五宋村，项目占地20亩，涵盖10个鱼池，进行虹鳟鱼养殖基地数字化升级改造。

（三）项目内容

1.部署智能感知系统：采购并安装各类传感器20个，实现对水温、溶氧量等养殖环境关键指标的实时采集；安装360°水下摄像机10台，配合10台监控摄像头，实现鱼池水下与场地环境的全方位可视化监控 。

2.搭建物联网控制平台：建设覆盖整个渔场的5G专网，搭建智慧渔场整体架构，实现感知数据、设备状态等信息的汇聚与分析，为养殖管理提供数据支撑与远程控制能力。

3.采购配套智能设备：采购多参数水质检测仪10台，用于精准检测水质参数；配备智能投饵机，实现按需精准投喂；采购物联网网关5台，保障设备数据传输；安装增氧机10台，实现缺氧自动增氧；配置数字孪生可视化大屏1套，直观呈现养殖全流程数据与设备运行状态。

（四）建设进度

1.前期准备阶段（2026年1-2月）：完成项目设计、设备招标采购、施工单位确定等工作。

2.设施建设与设备安装阶段（2026年3-8月）：完成5G专网铺设、智能感知系统部署、各类设备安装调试及物联网控制平台搭建。

3.试运行与验收阶段（2026年9-10月）：系统试运行并优化调整，组织验收，确保项目验收合格率达100%。

（五）项目推进及管理措施

1.成立专项工作组，明确分工，统筹推进项目建设。

2.建立“前期决议-入库筛选-过程监督”三级管理机制，10人参与前期项目确定会议及决议，10人参与入库项目选择，6人负责项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。

3.建立定期调度机制，及时解决项目推进中的问题，确保建设进度与质量。

4.规范资金管理，确保补贴资金在规定时间内支付到位率100%。

（六）项目绩效目标

1.直接经济效益：实现养殖全流程数字化管理，预计降低人工成本40%，饵料转化率提升25%，产量提升20%；项目建成后预估年产虹鳟鱼达200吨，年产值约2000万元。

2.带动能力：带动5户农户务工增收，户均年增收1000元以上；促进村集体经济发展，每年增收6万元。

3.社会效益：推动鱼鳞乡虹鳟鱼养殖产业数字化转型，打造山地特色智慧农业示范场景，为区域渔业现代化发展提供可复制经验。

4.生态效益：通过精准投喂与智能水质调控，减少饵料浪费与水质污染，实现养殖生产与生态保护协调发展。

（七）其它

无特殊说明事项。

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

本项目总投资50万元。公司自筹25万元，申请重庆市2026年智慧农业和数字乡村项目储备资金25万元。

（二）资金具体用途和投资标准

1.智能感知系统建设：包括20个传感器、10台360°水下摄像机及10台监控摄像头的采购与安装费用，预计16万元。

2.物联网控制平台搭建：包括5G专网建设、智慧渔场架构搭建费用，预计15万元。

3.智能设备采购：包括10台多参数水质检测仪、智能投饵机、5台物联网网关、10台增氧机、1套数字孪生可视化大屏的采购费用，预计14万元。

4.其他费用：包括施工安装、调试、技术服务等费用，预计5万元。

（注：各项费用合计为50万元，具体投资标准以实际采购及施工报价为准）

（三）市级项目资金及资金使用环节

市级项目资金主要用于支持智慧农业相关的信息技术升级环节，具体包括：

1.智能感知设备及监控设备采购补助，预计16万元，补助标准按设备采购金额的63%执行。

2.物联网控制平台搭建及5G专网建设补助，预计15万元，补助标准按建设费用的67%执行。

3.智能养殖设备（水质检测仪、投饵机、网关、增氧机等）采购补助，预计14万元，补助标准按设备采购金额的35%执行。

（注：补助额度合计不超过项目总投资，具体以市级财政资金批复为准；资金不用于土地改造等基础性建设支出）

（四）其它

无特殊资金使用说明。

四、组织保障措施

1.组织保障。鱼鳞乡相关业务科室具体负责实施各个环节的监管，巫溪县人川农业开发有限公司成立项目实施小组具体实施，健全和完善各种规章制度，接受相关部门检查指导。

2.技术保障。选用专业技术人员亲自实施，严技术、严质量，决不允许偷工减料，弄虚作假，明确具体的分工，选派熟悉基本建设的人员具体负责项目的组织实施，严格按纪律、科学管理。

3.严格财务制度。实现收支两条线，专款专用，严格项目建设资金管理的使用监督管理，自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的检查和审计，确保国家投入资金都能用在项目上，绝项目中的各种腐败现象。

五、项目实施单位情况

（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

1.单位性质：农业企业

2.隶属关系：隶属于巫溪县鱼鳞乡人民政府

3.职能（业务）范围：主要从事虹鳟鱼等水产养殖、销售及相关农业产业发展工作。

（二）财务收支和资产状况

财务管理制度健全，收支状况良好，资产运营规范，具备承担项目建设的财务保障能力。

（三）有无不良记录

近三年内无财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等不良记录，信誉状况良好。

（四）实施该项目现有条件

1.已具备20亩养殖基地及10个鱼池等基础硬件条件，且拥有优质山泉水资源优势。

2.得到当地政府及主管部门支持，具备良好的政策环境。

3.自筹资金筹措方案：企业自有资金

六、相关单位情况及参与事项

1.巫溪县农业农村委员会：作为项目主管部门，负责项目指导、评审、监督与验收等工作。

2.鱼鳞乡人民政府：负责对项目建设进行统筹协调、日常监管，协助解决场地、农户动员等问题，并监督项目按要求推进与资金规范使用。

3.鱼鳞乡五宋村村民委员会：协助项目实施单位开展场地协调、农户动员等工作，保障项目顺利推进。

表一：

项目主要人员与任务分工

姓名	性别	年龄	工作单位	职务/职称	项目任务分工	备注
游九周	男	57	养殖场	法人	项目实施负责人
刘美林	女	33	鱼鳞乡人民政府	农服中心工作人员	项目质量管理
王杰	男	31	鱼鳞乡人民政府	农服中心负责人	项目技术负责人
胡代伟	男	48	鱼鳞乡人民政府	分管副乡长	项目进度管理

表二：

项目申报意见表

项目单位

意 见	本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。

负责人签名： （单位公章）

年 月 日
区县农业行政主管部门意见

负责人签名： （单位公章）

年 月 日
区县财政部门意见

负责人签名： （单位公章）

年 月 日
备 注
(此页无正文）

鱼鳞乡基层治理综合指挥室 2025年11月3日印发