关于巫溪县2023年国民经济和社会发展计划

执行情况及2024年计划草案的报告

一、2023年国民经济和社会发展计划执行情况

2023年，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记对重庆工作的重要指示批示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，落实落细市委六届二次、三次全会以及市委经济工作会议、区县部门一把手例会精神，突出“稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感”工作导向，全面融入成渝地区双城经济圈建设，扎实抓好党建统领“三项重点任务”，经济恢复稳定、结构持续优化、动能升级加快、改革成效明显、民生保障有力、社会大局稳定，县域经济高质量发展扎实推进。

——重大战略推进有力。全面融入推动成渝地区双城经济圈建设走深走实，召开推动成渝地区双城经济圈工作推进大会，印发《巫溪县推动成渝地区双城经济圈建设行动方案（2023—2027年）》，部署实施县城能级提升等“十项行动”和年度重大项目、重大政策、重大改革、重大平台“四张清单”，全力推动建设标志性引领性重点项目。“十项行动”按照时序目标有序推进，“四张清单”年度任务完成率预计达到90%以上。

——经济增长持续向好。建立“一表一图一榜一报告”评价体系，以任务倒逼进度、时间倒逼程序、督查倒逼落实，努力交出“经济、民生、创新、生态”高分报表。全县地区生产总值同比增长6.5%，固定资产投资增长17%，全体居民人均可支配收入增长5.4%。

——产业发展亮点纷呈。着力打造“一主两辅”农业主导产业，建设“1+1+5+N”现代农业产业园，构建全县现代特色优势产业体系，获评“中国老鹰茶之乡”、老鹰茶产品遍布全国28个省市，获评“国际烤鱼之乡”、传统烤鱼技艺被列为市级非物质文化遗产。“云台峰”“五谷香”白酒获国际烈酒（中国）大奖赛金奖。成功举办2023中医药溯源暨道地药材（重庆巫溪）产业研讨会，获评“中国道地药材之乡”。

——招商引资成效显著。建立优化“1112”外出招商工作和“五个一”项目推进服务机制，落实“一库四表”分级分类项目管理办法，不断取得新突破。2023年，全县签约项目48个、正式合同额74亿元、到位资金16.9亿元，同比分别增长14.3%、47.4%、84.3%，成功招引滑雪场、风能资源开发、预制菜加工、烤鱼智慧养殖与产业标准化基地等亿元以上项目10个落户巫溪；项目开工率持续排名全市第一，资金到位额增速排名始终保持全市前两位。

——财政收入成绩突出。通过加强收入调度、盘活资产等方式，全年实现一般公共预算收入11.8亿元、同比增长33.1%，增幅排渝东北第一位、全市第二位。同时，坚决打好地方债务风险防范化解攻坚持久战，切实盘活国有资产，超额完成市上下达的化债任务。发展硬需求与化债硬要求的两难问题得到了有效解决，牢牢守住了“三保”和不发生区域性风险底线。

重点抓了以下七个方面工作：

（一）以重点项目为切入点，内生动力逐步增强。**重点项目有力推进。**巫镇高速建成通车，巫云开高速进度过半，两巫高速、巫神路三期（清水桥至大九湖段）前期工作有序推进，安张铁路巫溪至奉节段完成预可研，巫城高速纳入市级规划。东溪河水电站建成主体，金鱼水库、马坪水库完成坝基开挖，凤凰水库启动建设，西流溪、咸水、峡郡水库前期工作有序推进。**资金争取成效明显。**积极申报中央、债券、市级专项等资金29.95亿元，其中：中央预算内、市级统筹资金项目19个3.05亿元，专项债券资金项目42个20亿元，国债资金项目12个6.9亿元。**项目储备系统谋划。**对标国家、市级产业政策及投资导向，分类储备重点项目，储备五年计划项目499个、总投资2119亿元，三年滚动项目161个、总投资1389亿元，2024年重点项目169个、总投资419.3亿元、年度计划投资131.7亿元。

（二）以产业发展为突破点，结构转型扎实推进。**生态旅游业加快培育。**红池坝5A级景区、国家旅游度假区创建扎实推进，徐家一线天、通城耕歌龙池、兰英挂壁天路创成3A级景区；兰英大峡谷被文旅部评为“全国乡村旅游精品线路”，红池坝茶山村被列入长江主题国家级旅游线路，红池坝国际山地自行车赛为全市唯一全国性自行车赛事。**绿色工业不断壮大**。国能光伏全部并网发电，华电、三峡光伏启动建设。峰然食品、展华药业、宁河数字实现投产升规。绿盛源、宁河刺绣获批市级“专精特新”企业。完成工业园区5.7平方公里产业发展专项规划，建成标准厂房4.5万平方米。**商贸服务业恢复发展**。建成漫滩路烤鱼一条街，农产品流通中心完成90%，冷链物流中心加快建设。持续举办烤鱼文化节等商贸促销活动，新增限上商贸主体45家。电子商务加快发展，新培育网络销售企业21家。巴绣、晚李、蜜柚、富锶蛋等远销境外，实现农产品自营出口“零”突破。

（三）以提升品质为着力点，城市更新深入实施。**城镇布局不断优化**。国土空间规划“三区三线”划定获国家批准，“1+1+6”凤凰新城规划体系加快构建，完成大宁古城更新规划等方案编制，形成通城和羊桥坝片区国土空间规划初步方案。**城市建设稳步推进。**改造棚户区和老旧小区4886户，完成D级危房整治142户。巫镇高速入城连接道、南环大道持续推进，马镇坝殡仪馆、县人民医院生命之光广场建成投用，“两馆一宫”装饰工程基本完工。**城镇管理持续加强**。创成国家级县域节水型社会建设达标县，建设再生资源回收利用站84个，修补破损路面、人行道8000余平方米，完成绿地提质20万平方米。

（四）以宜居宜业为支撑点，和美乡村加快建设。**脱贫成果持续巩固。**到位帮扶资金1.5亿元，完成消费帮扶2.12亿元，发放产业贷款12.2亿元，新认定4家帮扶车间，脱贫人口人均纯收入增长12.1%。**乡村振兴示范推进。**评选美丽宜居乡村23个，15个村启动“和美家园”建设。发展村集体经济项目322个，组建集体经济党建联盟10个，村集体经济组织经营性收入均同比增长10%。**山地特色农业着力打造。**培育市县级龙头企业76家，投入3.23亿元打造“一主两辅”重点产业集群。建设（改造）高标准农田7.9万亩，建成优质粮油示范基地10万亩。新获绿色食品认证24个、重庆市名牌农产品认定7个，新取得“巴味渝珍”品牌授权企业1个、产品2个。

（五）以绿色发展为出发点，生态环境持续改善。**生态保护修复持续推进。**完成营造林建设14.3万亩，实施储备林8万亩，红池坝林场获评全国“十佳林场”，森林覆盖率保持在70%以上。大宁河上游综合治理完成70%，柏杨河流域（上磺古路片区）综合治理开工建设，智慧环保平台建成投用。持续开展长江“十年禁渔”及水产品安全工作，查获非法捕捞案件16件。全县497处地灾风险点管控到位，5个库区危岩工程治理项目年底完工，建成地质灾害“四象限法”防治管理体系。**污染防治持续强化。**城区空气质量优良天数达344天；城市建成区无黑臭水体，辖区内无劣Ⅴ类水体，13个水环境功能区、大中型湖库、集中式饮用水水源地水质达标率均达100%；实施土壤污染防治项目1万亩，受污染耕地安全利用率达92%以上。**绿色低碳有序推动。**成功申报重庆市首批气候投融资试点，14个项目录入市级气候投融资项目库。编制《三线一单生态环境分区管控调整方案》，完成全县生态产品价值核算体系构建试点，是全市唯一一个全域开展试点的区县。

（六）以改革创新为关键点，发展活力不断释放。**重点领域改革不断推进。**“三攻坚一盘活”改革签订目标责任书，改革工作加速推进。数字巫溪基层治理中心完成建设，“文化·文明创建”数字应用系统纳入全市“一地创新·全市共享”项目。**区域开放协作不断拓展。**共建共享渝中·巫溪协同招商产业园、“飞地园区”，三年协同招商当期到位资金3.64亿元。会同湖北、陕西八县成立鄂渝陕毗邻地区文旅发展联盟，与四川宣汉联合参加“旅游中国看巴蜀·文旅对对碰”活动。**科技创新能力不断增强。**新增科技型和高新技术企业58家，科技型企业“双倍增”完成率居全市第一。持续推进科技型企业知识价值信用贷款试点，企业获批信贷2580万元。加强科技成果转化和技术转移，万人有效发明专利拥有量达3.3件，薯光农业在科创板成功挂牌。

（七）以改善民生为落脚点，民生水平大幅提升。**社会保障水平不断提升。**落实各类就业补助6453万元，稳定岗位5783个，发放创业担保贷款5649万元，新增城镇就业3172人。城乡基本医疗、养老保险参保率稳定在95%以上，困难群体应保尽保。兑现1.6亿元惠民资金，保障困难群众37.7万人次，“救助通+铁脚板”服务模式获民政部肯定。**公共服务短板加快补齐。**教育方面，凤凰水城4所新校加快前期，云溪、澜溪小区配套幼儿园建成投用，21所学校塑胶运动场完成建设。医疗方面，县人民医院建成互联网+智慧医院，县妇幼保健院参评二级甲等，完成2个甲等卫生院创建，上磺、徐家中心卫生院入选全市县域医疗卫生次中心创建。民政方面，建成全县首个社区老年食堂，三级养老服务设施全覆盖；杨家寨陵园（一期）、火化殡仪馆基本建成，朝阳镇、徐家镇公益性公墓开工建设。**社会稳定有力维护。**深入推进平安巫溪建设，严厉打击违法犯罪，破涉民生领域案件19起，“三查技战法”获公安部表扬；应急管理能力不断提升，生产安全事故显著下降，社会大局和谐稳定。

**各位代表，**县十八届人大二次会议批准的26项主要指标，9项约束性指标中，空气优良天数、单位地区生产总值能耗下降、单位地区生产总值二氧化碳排放下降、亿元地区生产总值安全事故死亡率等9项指标预计全部完成；17项预期性指标中，地区生产总值、规模以上工业总产值、一般公共预算收入、万人有效发明专利拥有量、招商引资总额等12项指标达成预期，固定资产投资、农业增加值、社会消费品零售总额、常住人口城镇化率、全体居民人均可支配收入等5项指标低于预期。（具体情况详见表1）

二、2024年国民经济和社会发展计划总体考虑

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是纵深推进新时代巫溪绿色崛起新篇章的重要一年。必须深入分析面临的内外部环境，认真把握经济社会发展的机遇和挑战，明确思路要求、目标体系、工作体系。

（一）总体形势分析

**从全国看。**在政策发力和改革加力共同作用下，2024年全国经济将延续企稳回升态势，预计GDP同比增长5.5%左右。从必要性而言，短期为解决就业高峰，长期为满足2035年远景规划目标，需保证经济增速维持在5%左右，留下缓冲空间。从可行性而言，当前经济增速整体低于潜在产出水平，尤其是消费对经济的贡献远低于疫情之前水平，居民消费存在“补缺口”空间。因此，全国经济持续增长的基本面没有改变，将保持持续恢复、稳中向好态势。

**从全市看。**12月26日，市委经济工作会议召开，家军书记指出，全市上下要把握新时代高质量发展态势，全力拼经济、稳经济，体现重庆担当，进一步提振市场信心。按照“跳一跳、够得着”的原则，2024年，预计GDP同比增长6%左右，规上工业总产值增长7%，固定资产投资增长4%（其中，工业投资增长14%），社零总额增长7.5%，一般公共预算收入增长6%，进出口额增长3%，人均可支配收入增长6%以上。

**从巫溪机遇与挑战看。发展的机遇有：一是**交通区位优势凸显。渝陕首条直联南北大通道—巫镇高速全面建成通车，巫云开高速加速推进，安张铁路有力争取，巫溪立足渝陕鄂川边区、畅通大西北大西南物流大通道的区位交通优势将进一步凸显，巫溪集聚人流、物流、商流、信息流的效应将进一步增强。**二是**重点项目有力支撑。2024年500万元以上重点项目安排169个、年度计划投资131.7亿元，若全年项目投资完成76%以上，就能实现100亿元投资放量，将有力支撑经济社会发展。同时，抢抓中央预算内投资、专项债券等政策机遇，扎实做好项目储备、推进、申报、实施、验收等工作，截至目前，储备项目63个、总投资192亿元；申报国债资金项目65个，目前下达国债资金项目12个6.9亿元。**三是**政策利好持续显现。渝陕鄂川、奉巫巫区域协作和功能互补更趋紧密，国家乡村振兴重点帮扶县、“一县一策”推动山区库区高质量发展更为聚焦，将在更深程度上巩固放大国家和市级战略任务、叠加政策优势。**四是**消费有望扭转不利局面。虽然2023年消费持续严重不足，但是间接地降低了基数，为2024年发展腾出了空间，有望“轻装上阵”、实现有效支撑。**面临的挑战有：一是**赛马比拼带来升位进位压力大。全市区县追赶发展，我县经济总量在全市、渝东北三峡库区城镇群排位靠后，经济总量偏小、经济结构不优、产业发展不足等问题，对GDP增速制约依然严重。**二是**产业链短缺削弱产业竞争力。全县产业链供应链销售链尚处于低端水平，农业“接二连三”水平不高，规模农业、品牌农业不多；工业缺龙头企业，工业招商见效年限较长；高技术性、专精特新企业严重不足，产业竞争力有待进一步提升。**三是**项目投资缩减。国家持续加强地方政府债务管理，市级对投资项目的审批更加严格，投资方在投融资方面将更加谨慎。特别是随着巫镇高速完工，项目投资抓手减少。

总体上看，2024年全县发展机遇与挑战并存，但机遇大于挑战，经济稳的基本面和好的增长点向上向好，巫溪高质量发展动能充足，大有可为、大有作为。我们要抢抓机遇、应对挑战、趋利避害，确保巫溪在竞争激烈的区域发展中提速晋位、后发赶超、突围崛起。

（二）总体思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，全面落实市委六届二次、三次、四次全会和县委十四届历次全会、县委经济工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，坚持“稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企”工作导向，着力推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理。

（三）主要发展目标

综合分析当前我县的发展基础和2024年有利条件，对标“十四五”规划纲要和县第十四次党代会提出的经济发展目标，体现我县经济发展“量”和“质”的要求，2024年力争地区生产总值同比增长6.5%左右，固定资产投资增长10%以上，工业增加值增长8%，一般公共预算收入增长6.2%以上、其中税收增长11.3%，全体居民人均可支配收入增速高于经济增速。（具体情况详见表2）

在约束性指标中，建议删除“能源消耗总量增速”指标，原因是市政府下达的“十四五”指标只考核能耗强度下降率。

（四）重点项目安排

2024年全县500万元以上重点项目安排169个，年度计划投资131.7亿元。其中，重大项目91个，年度计划投资118.62亿元（其中，新建39个，年度计划投资28.38亿元；续建52个，年度计划投资90.24亿元）；一般重点项目78个，年度计划投资13.08亿元（其中，新建59个，年度计划投资9.74亿元；续建19个，年度计划投资3.34亿元）；重大前期项目30个，总投资537.99亿元。（具体情况详见附件1—3）

三、2024年实现国民经济和社会发展计划的重点工作

（一）聚焦“十项行动”持续发力，加快打造成渝地区双城经济圈东向北向门户。

**深入实施“十项行动”。**对标“十项行动”重点任务、量化目标，以年度“四张清单”为抓手，强化项目、政策、改革、平台协同推进，努力取得更大突破性进展、打造更多标志性成果，奋力推动成渝地区双城经济圈建设走深走实。

**扎实推进强县富民。**用活用好国家乡村振兴重点帮扶县发展若干政策、“一县一策”推动山区库区高质量发展若干举措等，积极探索城乡融合推动强县富民新路子，强化产业支撑，推进特色产业发展；大力发展县域富民产业，不断提高城市综合承载能力和乡村治理能力现代化水平，全面激发经济发展动力活力。

**协同推进区域发展。**深化对口渝中协同合作，牢固树立一体化发展理念，推动土地、资金、人才等资源要素协同高效配置。共建“产业园区”，支持渝中有条件企业利用巫溪优惠政策，入驻工业园区开办企业，充分发挥渝中数字经济与巫溪绿色有机农畜产品等优势，拓展工业发展空间。探索发展“飞地经济”，重点围绕产业发展、招商引资等领域，以市场化、项目化等方式，探索“总部+园区”“龙头+基地”“共同出资+公司控股”等合作发展模式。

（二）聚焦“三驾马车”持续发力，加快提升经济发展韧性。

**拓展有效投资空间。**牢固树立“抓项目就是抓发展”理念，坚持依靠项目拉动、投资推动、市场带动，严格落实“四个一”重点项目调度机制，紧盯基础设施、城镇建设、产业发展、公共服务等重点领域专项投资，滚动争取中央预算内、专项债券、市级专项等项目资金，确保全年争资完成18亿元以上。

**激发市场消费活力。**增强消费能力，多渠道增加居民收入，鼓励引导群众消费，促进住房、汽车等大宗消费，提高教育、医疗、养老等公共服务支出效率。创新消费场景，提档升级商圈、特色商业街区、夜间经济集聚区，着力打造“国际烤鱼之乡”“西部小吃之都”等消费新地标新场景，促进“商文旅体”融合发展。

**努力发展对外贸易。**依托“一带一路”、西部陆海新通道、成渝地区双城经济圈建设等重大战略，深化与毗邻地区交流合作，持续扩大对外开放水平。努力发展外贸经济，推动中药材、老鹰茶、鸡蛋等优质农特产品和挑花、木雕等传统工艺品、文创产品走出去，不断扩大区域品牌影响力，持续提升进出口实绩。

（三）聚焦“三大基础”持续发力，加快支撑经济行稳致远。

**实施交通“强基”工程。**抢抓交通强市战略机遇，围绕构建渝陕鄂川边区“四高一铁一水”综合交通枢纽，全力争取安张铁路（巫溪至奉节段）纳入国家铁路建设规划，力争前期工作取得实质性进展；加速推进巫云开高速建设，力争基本完成主线工程；配合完成两巫高速招商工作并开工建设；加快推进巫神路三期、鱼鳞互通至鱼鳞乡通三级路、通城镇刘家垭子至兰英乡道路升级改造等项目建设，着力构建“124交通出行圈”。

**实施水利“铸魂”工程。**完成全县水网规划编制，构建高质量水网框架。持续推进凤凰水库、咸水水库、金鱼水库、马坪水库、西流溪水库扩容等水源性工程建设，一体推进红池坝至胜利城厢水网、红池坝至尖山田坝水网互联互通工程，加快推进柏杨河生态修复治理等工程建设。

**实施能源“强躯”工程。**强化工业项目投资，加快推进华电100兆瓦、三峡电力40兆瓦光伏项目，启动华润、大唐、上海申能风电项目建设，力争抽水蓄能项目纳入国家总体规划；加快推进凤凰水城110千伏变电站、上磺220千伏变电站前期工作。统筹规划城镇燃气管网，完成上磺、古路、文峰等乡镇天然气管网建设。

（四）聚焦“三产融合”持续发力，加快构建现代产业体系。

**加快培育生态旅游业。**实施“旅游景区建设”跃升行动，按照“每年1个4A、2个3A，一批2A”开展景区创建，加快推进红池坝景区“双创”，提速建设红池坝滑雪度假村、春申湾、红池坝尚、通城画家村等重点项目，规划建设大宁古城、宁厂古镇、兰英大峡谷等重点景区。大力发展乡村旅游，推进民宿、农家乐提质示范工程，开发自驾游精品线路，打造乡村旅游示范片。力争全年旅游综合收入达到70亿元，同比增长15%。

**提质发展山地特色高效农业。**聚焦“一主两辅”农业主导产业，围绕“10+1”特色产业，推动农业特色产业标准化、集约化、规模化发展。持续推进“1+1+5+N”现代农业产业园建设，推动马铃薯、生态畜牧、中药材等农业特色产业标准化、集约化、规模化发展。壮大涉农经营主体，引进培育一批农业产业化龙头企业，培育家庭农场50个、农业生产社会化服务组织10个。大力发展农产品加工业，采取“基地+合作社”模式推进原料基地建设，推进巫溪独活、太白贝母、大宁党参等中药材精深加工和绿色食品深加工，加工产值突破3亿元。加快农产品品牌建设，加强“二品一标”认证，完成绿色优质农产品认证10个以上，提升“巫溪臻品”公用品牌效应。

**不断壮大绿色工业。**主动融入全市“33618”现代制造业集群体系，着力构建“2+4”现代工业体系，加快传统产业转型升级，大力推进新型工业化。着力建强园区平台，加快14万平方米标准厂房建设，同步建设公租房、水电气等配套设施。加大工业招商，招引1家龙头企业，创建3家市级“专精特新”企业，培育3家新升规工业企业，工业投资同比增长20%。

**创新发展商贸服务业。**着力建设“巫溪烤鱼”全产业链，将巫盐文化与巫溪烤鱼文化深度融合，打造具有巫溪辨识度的烤鱼独特名片。启动渝陕鄂川边贸物流中心建设，完善商品交易、仓储物流、农产品加工、商贸会展等功能，推进农产品、冷链、医药、家居装饰等物流无缝对接，打造“仓储物流+批零销售”新业态。狠抓电商发展，重点培育1—2个电商龙头企业，电商交易额实现31.4亿元。强化商贸主体升限培育，新增限额以上商贸企业及个体25家。

（五）聚焦“三管齐抓”持续发力，加快推进城市有机更新。

**持续优化城镇布局。**坚持规划引领，依据国土空间规划，完成凤凰水城城市设计，推动大宁古城业态策划、运营规划、城市更新；完成通城和羊桥坝片区国土空间规划，有序推进其他乡镇国土空间规划编制。加快推进康养项目建设，助推康养产业融合发展。扎实开展乡村建设行动，推动通城镇美丽宜居示范镇建设，申报巴蜀美丽庭院示范片。

**持续推进城市品质提升。**深入实施城市更新行动，完成大宁古城城市更新方案和桥北街综合整治，改造老旧小区110万平方米、棚户区（危旧房）5.4万平方米。有序推进房地产开发，建成投用云著、七安一期等项目，加快滨圆国际G地块、南岸限价房、春申云玺、锦绣御府、公园里等建设。加快凤凰水城建设，强化土地收储、征地拆迁、项目融资，推进电力迁改、北环大道、园区保障性住房等建设，加快构建城市骨架。完善城市功能配套，加快巫镇高速入城连接道、南环大道建设，启动凤马片区城市排水防涝综合整治、新县城污水处理厂二期扩建工程。

**持续提升城镇管理。**深化城市管理，实施“市容秩序净化、城市空间美化、路面环境洁化、数字城管深化”四大行动，提高城市精细化、智慧化管理水平。开展城市违法建设治理，加大城区景点、公园等日常管护力度，提高城市清扫保洁精度和城乡环境整治。加速数字平台智慧化，促进基础设施数字化。

（六）聚焦“三条底线”持续发力，加快建设巴渝和美乡村。

**持续巩固脱贫成果**。严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，落实产业就业发展、民生保障普惠等31类政策。持续加强“三类人群”监测和帮扶，跟踪收入变化和“三保障”巩固和饮水安全情况，严格落实动态清零机制，坚决守住返贫底线，防止出现规模性返贫。完善易地扶贫搬迁后续扶持方案，强化搬迁安置点跟踪服务。

**全力保障粮食安全。**全面落实耕地保护和粮食安全责任制，坚决遏制耕地“非农化”，有效防止“非粮化”，扎实整改耕地保护突出问题，加快1.2万亩高标准农田建设。实施“稳粮扩油”工程，全年粮食播种面积88.29万亩、产量24.01万吨以上，建设优质粮油示范片10万亩，种植油料作物10.8万亩、大豆5.1万亩。“菜篮子”产品全面增产，蔬菜水果、畜禽、水产品等重要农产品有效保供。

**示范建设和美乡村。**围绕人口和产业布局，统筹推进“五网”建设，持续改善农村生产生活条件。持续开展“五清五建一评比”专项行动，扎实推进厕所、垃圾、污水“三革命”，持续改善农村人居环境。全面推动“和美家园”示范创建，深入推进乡风文明建设，推进乡村治理体系和治理能力现代化。

（七）聚焦“三大攻坚”持续发力，加快筑牢绿色发展本底。

**持续推进生态保护修复。**“守好山”，严格管控生态空间，严守生态保护红线，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。“育好林”，推深做实林长制，严格资源保护管理，加快“智慧林业”建设；科学推进国土绿化，加强天然林保护与修复，实施营造林11万亩。“防好灾”，持续推进矿山生态修复，启动4个市级项目治理。

**持续强化污染防治。**突出“治水”，实施美丽幸福河湖建设、污水处理增量提质、黑臭水体“清零”等任务，地表水环境质量优良率保持100%。突出“治气”，以推进生活、扬尘、交通污染控制为重点，城区空气质量优良天数达到342天以上。突出“治土”，开展土壤污染源头防控、污染地块治理修复行动，深入落实农用地、建设用地分级分类管理。突出“限塑减废”，开展垃圾分类、白色污染减量行动，高标准建设全域“无废城市”。突出“环境安全”，持续健全智慧环保设施、县乡村三级环境监管网络，构建横向到边、纵向到底的环境风险防范和应急处置体系。

**有序推动绿色低碳发展。**用好用活全市林业生态产品价值核算评价体系构建试点、市级气候投融资试点优惠政策，探索创新绿色金融。稳妥推进“双碳”战略，推进碳排放环境影响评价纳入重点建设项目环评、规划环评和试点建设。开展二氧化碳排放达峰行动，持续推进“碳汇+”生态产品价值实现试点，建立碳履约、碳中和、碳普惠等3类产品价值实现体系。持续推进生态示范创建，接续创建国家生态文明建设示范县，力争成功创建重庆市“两山”实践创新基地。

（八）聚焦“三大动力”持续发力，加快营造良好发展环境。

**持续推进重点领域改革。**扎实推进行政审批“放管服”改革，持续营造国际一流营商环境。深化“三攻坚一盘活”改革，坚决打赢国企改革、园区开发区改革、政企分离改革攻坚战，推动国有资产盘活取得重大成果。强化投融资体制改革，实施政府和社会资本合作新机制，吸引社会资本和市场主体增加投入。深化财政金融改革，优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，提升财政政策效能。探索农村土地承包经营权改革，扩大农村“三变”改革试点，开展合作社规范提升行动，促进“三社”融合发展，发展党支部领办合作社，不断壮大新型集体经济。

**持续提升开放水平。**全面融入推动成渝地区双城经济圈建设，打造奉巫巫长江三峡“黄金三角”文旅协同发展示范区，深化与毗邻地区交流合作，加强与水利部、山东泰安、吉林全方位对接互动，携手推进产业协同、城乡互动、科技协作、市场互通。加大招商引资力度，构建全民招商工作体系，引进亿元以上项目3个，签约正式合同额75亿元、到位资金17亿元以上。

**提升科技创新能力。**坚持科技创新推动产业创新，实施高新技术和科技型企业“双倍增”计划，持续加大全社会研发经费投入。大力实施科技创新“六大行动”，新建科技平台、科技示范基地各1个，新授权发明专利5件，新培育市级科技型企业30家，新组织申报国家高新技术企业5家，新选派国家“三区”人才和市级科技特派员30名，转化应用科技成果10件以上。

（九）聚焦“以人为本”持续发力，加快提高社会民生水平。

**持续提升民生保障水平。**落实“稳就业”政策，做好高校毕业生、农民工等重点群体就业工作，做好与山东泰安、渝中区就业协作，新增城镇就业2600人以上，城镇调查失业率控制在5.5%左右，高校毕业生就业率90%以上。推动全民参保和医保惠民，健全多层次社保体系，城乡养老保险参保率稳定在95%以上。

**加快补齐公共服务短板。**教育方面，加快三峡巴蜀中学、人和街小学、重师附中附小、白马和先锋小学（二期）以及思源学校综合楼（二期）等建设。医疗方面，持续推进县人民医院、县中医院创三级医院，完成县疾控中心二甲以及2家甲等乡镇卫生院创建，加快县第二第四人民医院、第三中医院建设，建成县域医疗卫生次中心、甲等基层医疗机构各2个以上，完成国家卫生县城复审、创国卫乡镇1至2个。

**坚决维护社会平安稳定。**守住安全底线，防范化解各类风险，深入推进扫黑除恶常态化，强化社会治安防控，坚决打击防范各类犯罪。持续深化落实“十五条硬措施”，走深走实大排查大整治大执法大宣教举措，着力推动应急避难场所、抢险救援装备、物资储备体系建设，加快推进应急管理体系和能力现代化，最大限度保障人民群众生命财产安全。纵深推进全面依法治县，扎实开展“八五”普法，高质量推进公共法律服务体系建设，切实维护司法公正。

**各位代表！**做好2024年经济社会发展工作任务艰巨、使命光荣。让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，紧紧团结和依靠全县人民，唯实争先、砥砺前行，奋力续写新时代巫溪绿色崛起新篇章，为新时代新征程现代化新重庆建设贡献巫溪力量！

　　附件：1.巫溪县2024年重大建设项目计划表（新建）

　　　　　2.巫溪县2024年重大建设项目计划表（续建）

　　　　　3.巫溪县2024年重大建设项目计划表（前期）

4.名词解释表1：2023年国民经济和社会发展计划主要指标完成情况（预计）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 2023年计划目标 | 2023年完成情况 |
| 绝对值 | 增速（%） | 绝对值 | 增速（%） |
| 1 | 地区生产总值（亿元） | -- | 6.5左右 | 130.6 | 6.5 |
| 2 | 固定资产投资（亿元） | -- | 20 | -- | 17 |
| 3 | 农业增加值（亿元） | -- | 6.3 | -- | 4.7 |
| 4 | 规模以上工业总产值（亿元） | -- | 18 | 15.9 | 19.4 |
| 5 | 社会消费品零售总额（亿元） | -- | 10 | 69.7 | 6.1 |
| 6 | 一般公共预算收入（亿元） | -- | 5 | 11.8 | 33.1 |
| 其中：税收收入（亿元） | -- | 11.1 | 4.1 | 4.7 |
| 7 | 非公经济增加值占地区生产总值比重（%） | 62以上 | 62 |
| 其中：民营经济占比（%） | 62以上 | 62 |
| 8 | 全社会研发经费支出占地区生产总值比重 | 0.265 | 0.269 |
| 9 | 万人有效发明专利拥有量（件） | 3.1 | 3.3 |
| 10 | 年接待游客量（万人次） | 1160 | 16 | 1161.83 | 16.13 |
| 11 | 旅游综合收入（亿元） | 60 | 15 | 60.06 | 15.25 |
| 12 | 常住人口城镇化率（%） | 43 | 42.14 |
| 13 | 森林覆盖率（%）\* | 70以上 | 70以上 |
| 14 | 空气优良天数（天）\* | 338以上 | 344 |
| 15 | 能源消耗总量增速（%）\* | 完成市级下达目标 | -- |
| 16 | 单位地区生产总值能耗下降（%）\* | 完成市级下达目标 | 3 |
| 17 | 单位地区生产总值二氧化碳排放下降（%）\* | 完成市级下达目标 | 完成市级下达目标 |
| 18 | 化学需氧减少量（吨）\* | 完成市级下达目标 | 94.4 | 31.59 |
| 挥发性有机物减少量（吨）\* | 完成市级下达目标 | 24.6 | 31.1 |
| 19 | 氨氮减少量（吨）\* | 完成市级下达目标 | 3.78 | 8.99 |
| 氮氧化物减少量（吨）\* | 完成市级下达目标 | 34.2 | 30.8 |
| 20 | 招商引资总额（亿元） | 60 | -- | 74 | 47.4 |
| 其中：到位资金（亿元） | 10以上 | -- | 16.9 | 84.3 |
| 21 | 外贸出口（万元） | 80 | 96.27 |
| 22 | 全体居民人均可支配收入（元） | -- | 8 | -- | 5.8 |
| 其中：城镇居民人均可支配收入 | -- | -- | -- | 3.8 |
| 其中：农村居民人均可支配收入 | -- | -- | -- | 7.9 |
| 23 | 城镇新增就业人数（人） | 2500以上 | 3100 | 24 |
| 24 | 居民消费价格指数增速（%） | 3左右 | 3左右 |
| 25 | 亿元地区生产总值安全事故死亡率（%）\* | 0.08 | 0.03 |
| 26 | 粮食产量（万吨）\* | 24 | 24.01 |

注：\*为约束性指标，其他为预期性指标。

表2：2024年国民经济和社会发展计划主要指标预期目标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 2024年预期目标 |
| 绝对值 | 增速（%） |
| 1 | 地区生产总值（亿元） | -- | 6.5左右 |
| 2 | 固定资产投资（亿元） | -- | 10以上 |
| 3 | 农业增加值（亿元） | -- | 5.5 |
| 4 | 规模以上工业总产值（亿元） | -- | 15 |
| 5 | 社会消费品零售总额（亿元） | -- | 8 |
| 6 | 一般公共预算收入（亿元） | -- | 6.2以上 |
| 其中：税收收入（亿元） | -- | 11.3 |
| 7 | 非公经济增加值占地区生产总值比重（%） | 63以上 |
| 其中：民营经济占比（%） | 63以上 |
| 8 | 全社会研发经费支出占地区生产总值比重 | 0.271 |
| 9 | 万人有效发明专利拥有量（件） | 3.6 |
| 10 | 年接待游客量（万人次） | 1300 | 15 |
| 11 | 旅游综合收入（亿元） | 70 | 15 |
| 12 | 常住人口城镇化率（%） | 43 |
| 13 | 森林覆盖率（%）\* | 70以上 |
| 14 | 空气优良天数（天）\* | 342 |
| 15 | 能源消耗总量增速（%）\* | 建议删除 |
| 16 | 单位地区生产总值能耗下降（%）\* | 完成市级下达目标 |
| 17 | 单位地区生产总值二氧化碳排放下降（%）\* | 完成市级下达目标 |
| 18 | 化学需氧减少量（吨）\* | 完成市级下达目标 |
| 挥发性有机物减少量（吨）\* | 完成市级下达目标 |
| 19 | 氨氮减少量（吨）\* | 完成市级下达目标 |
| 氮氧化物减少量（吨）\* | 完成市级下达目标 |
| 20 | 招商引资总额（亿元） | 75 |
| 其中：到位资金（亿元） | 17 |
| 21 | 外贸出口（万元） | 100 |
| 22 | 全体居民人均可支配收入（元） | -- | 7.5 |
| 其中：城镇居民人均可支配收入 | -- | 6 |
| 其中：农村居民人均可支配收入 | -- | 9 |
| 23 | 城镇新增就业人数（人） | 2600 |
| 24 | 居民消费价格指数增速（%） | 3左右 |
| 25 | 亿元地区生产总值安全事故死亡率（%）\* | 0.08 |
| 26 | 粮食产量（万吨）\* | 24.01 |

注：\*为约束性指标，其他为预期性指标。

附件1

巫溪县2024年重大建设项目计划表（新建）

| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 建设规模及主要内容 | 总投资（万元） | 2024年工作目标 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年计划完成投资（万元） | 年度工程形象进度目标任务 |
|
| 合计39个 |  |  | 884265 | 283816 |  |  |  |
| 1 | 交通建设 | 巫神路三期清水桥至大九湖段改建工程 | 路线全长11.68公里，改建公路3.27公里，新建公路2.935公里，新建隧道5475米/3座，路基宽度8.5米，总投资11.93亿元（其中重庆境内8.1亿元，湖北境内3.83亿元）。 | 81000 | 5000 | 6月底前完成施工招标，9月底前完成三通一平，12月底前正线开工。 | 县交通局 | 宁之源（集团）公司 |
| 2 | 交通建设 | 巫溪县鱼鳞乡至鱼鳞互通通三级路升级改造工程 | 参照设计速度30千米每小时的三级公路技术标准进行改造，路堑全长10.2公里，路基宽度7.5 米，路面宽度6.5米，沥青混凝土路面。 | 6000 | 3000 | 6月底前完成项目前期工作，8月启动建设，力争12月底前完成路基工程的50%。 | 县交通局 | 宁之源（集团）公司 |
| 3 | 交通建设 | 通城镇刘家垭子至兰英乡政府升级改造工程 | 改扩建公路10.5公里，按6.5米宽亦宽则宽实施改造，内容包括道路维修及病害处理并加铺沥青砼路面层，道路全要素升级、交通标志线更新和完善、排水工程、防护工程、安监工程、景观绿化升级改造等。 | 5000 | 500 | 10月底前完成前期工作，力争12月底前开工。 | 县交通局 | 宁之源（集团）公司 |
| 4 | 水利建设 | 巫溪县柏杨河生态修复治理工程 | 河道疏浚6.95千米；生态修复面积18.1万平方米；新建防洪护岸225米，跳墩3座；新建及改造步道10800米，跨河人行桥3座，改建截污管道1.2千米；设置人文节点5处；新建水文测报系统1项等。 | 13800 | 13800 | 完成项目前期工作，力争12月底前完成主体工程建设任务的100%。 | 县水利局 | 宁之源（集团）公司 |
| 5 | 水利建设 | 巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程 | 对红池坝水厂扩容1.5万立方米，新建管道92.91公里。 | 19000 | 9500 | 完成项目前期工作，力争12月底前完成主体工程建设任务的50%。 | 县水利局 | 宁之源（集团）公司 |
| 6 | 水利建设 | 巫溪县通城镇供水保障提升工程 | 新建引水隧洞1766.6米，新建管道420米，新建2000立方米每吨水厂一座，新建供水管道30.41千米，新建补水管道3.117千米。 | 6800 | 4000 | 完成项目前期工作，力争12月底前完成主体工程建设任务的80%。 | 县水利局 | 宁之源（集团）公司 |
| 7 | 水利建设 | 巫溪县大宁河（柏杨河上游段）岸线综合治理工程 | 清淤疏浚6.06千米，滨河生态建设30.39hm2，新建防洪护岸2.86千米，新建滨河步道3.5千米。 | 13000 | 6000 | 完成项目前期工作，力争3月启动建设。 | 县水利局 | 宁之源（集团）公司 |
| 8 | 水利建设 | 大宁河大河段防洪护岸综合治理工程 | 工程河段治理总长2978.43米，下堡镇段河道治理长700.00米；大河乡段河道治理长1353.33米；宁厂镇段河道治理长925.10米。 | 6000 | 3000 | 完成项目前期工作，力争12月底前完成主体工程建设任务的40%。 | 县水利局 | 宁之源（集团）公司 |
| 9 | 水利建设 | 巫溪县柏杨河（菱角至凤凰段）及其支流环境综合治理工程 | 包含柏杨河（凤凰段）及其支流河道治理、防洪护岸工程、污水管网工程、慢行步道、生态绿化、配套服务设施工程，治理面积约48.8万平方米。 | 16000 | 8000 | 完成立项、可研、施工图设计工作，力争年底完成总量的50%。 | 县水利局 | 金灿实业公司 |
| 10 | 工业建设 | 巫溪县凤凰工业园区招商服务中心 | 该项目位于凤凰新城核心区西北侧，总占地约7.65亩，总建筑面积约1.2万平方米，包括园区数字化控制中心、工业展示展览厅，企业服务中心等。 | 10000 | 4000 | 3月底完成用地报批及规划方案的编制；6月底完成征地拆迁、初设、施工图设计及审查；9月底完成概算编制及审核，施工招投标等工作，12月底完成基础工程建设。 | 工业园区管委会 | 工业发展（集团）公司 |
| 11 | 工业建设 | 巫溪县凤凰工业园区保障性住房工程 | 该项目拟选址北环大道北侧工业地块，主要为工业配套用房，占地面积约15亩，新建保障性住房面积约1.8万平方米。 | 15000 | 8000 | 3月底完成征地拆迁、规划方案的编制、施工图设计；6月底完成施工招投标并开工建设；9月底完成基础工程建设；12月底完成主体工程建设的20%。 | 工业园区管委会 | 工业发展（集团）公司 |
| 12 | 工业建设 | 巫溪凤凰新城工业板块配套基础设施工程 | 新建育才至农产品流通中心段周边道路长约1.6公里。 | 5000 | 4000 | 3月底完成用地报批及施工图设计；6月底完成征地拆迁，施工招投标并开工建设；9月底完成路基土石方开挖；12月底基本完成路面工程。 | 工业园区管委会 | 工业发展（集团）公司 |
| 13 | 工业建设 | 巫溪县中药材加工产业园 | 该项目拟选址育才南侧，占地面积约70亩，新建厂房面积约7万平方米。 | 35000 | 15000 | 3月底完成用地报批及规划方案的编制、完成场坪工程的施工图设计及招投标，并开工建设；6月底完成征地拆迁、场坪工程量的50%、建设项目的施工图设计及审查，概算编制等工作；9月底完成场坪工程建设及项目施工招投标，并开工建设；12月底完成基础工程建设。 | 工业园区管委会 | 工业发展（集团）公司 |
| 14 | 工业建设 | 山东坤和堂巫溪县中药材深加工项目 | 建设中药材深加工车间，设置口服、普通、毒麻三条生产线，建设中药材检测中心一处，年产中药饮片3000吨、配方颗粒200吨。 | 16000 | 2000 | 完成项目建设，正式运营。 | 工业园区管委会 | 工业发展（集团）公司 |
| 15 | 工业建设 | 聚慧预制菜加工项目 | 自身运营及围绕烤鱼预制菜产业引入上下游企业，整体打造巫溪烤鱼产业园。 | 24000 | 6000 | 完成项目一期建设，并试运营。 | 县经济信息委 | 县经济信息委 |
| 16 | 工业建设 | 黄小递预制菜智慧工厂项目 | 拟租赁约11000 平方米标准厂房建设预制菜生产线二条生产烤鱼、川渝家常菜、巫溪小吃及牛排等预制菜，同时配备相应的排污及办公设备等。 | 6000 | 6000 | 完成项目建设，正式运营。 | 县经济信息委 | 县经济信息委 |
| 17 | 工业建设 | 峰灵镇峰灵村制灰用灰岩矿山开采及深加工 | 生产能力及规模：1.生产能力约50万吨/年，峰灵村有石灰石储量2500万吨（一期500万吨，二期2000万吨），服务年限17年。2.建设一条PE-350碎石生产线。收入及税收：项目投产后可实现年销售收入7500万元，年利税额约975万元。投资估算：矿产资源费8750万元，林业占地使用补偿费和森林植被恢复费1500万元，厂区建设及设备5000万元。合计1.525亿元。就业：可提供50余个就业岗位。 | 15250 | 10000 | 已完成施工图纸设计，力争在7月开工，每年年产量50万元/吨。 | 县应急局 | 峰灵镇 |
| 18 | 工业建设 | 上海申能巫溪县风能资源开发项目 | 集中式风电项目在县境内拟规划装机容量100mw，安装20台容量5mw的风力发电机组。 | 60000 | 30000 | 取得竞配指标后，于2024年启动项目一期建设，建设工期两年。 | 县发展改革委 | 上海申能新能源有限公司 |
| 19 | 城市建设 | 交巡警大队办公用房 | 总占地面积22310平方米，其中室内业务用房建筑占地面积12050平方米，大队办公室、执法室、学习室、群众接待室、值班室、车管服务大厅、档案室、候考室、待考室、科目一考场。室外占地面积1.97万平方米，包括车管所查验区、办理车驾管业务车辆停放区、涉案、违法车辆扣押场所、工作人员车辆停放区。 | 5000 | 3150 | 完成土地审批、可研、施工图设计，力争12月开工建设。 | 县公安局 | 县公安局 |
| 20 | 城市建设 | 巫溪县赵家坝片区老旧小区配套基础设施和生态环境综合治理工程 | 拟对巫溪县赵家坝的老旧居民住宅实施基础设施改造与生态环境综合治理，建设内容包括路网修复整治工程、管网整治工程、排洪沟整治工程、环境整治工程、停车场升级改造工程。 | 18865 | 8000 | 完成立项、可研、施工图设计，力争10月开工建设。 | 县住房城乡建委 | 城市建设（集团）公司 |
| 21 | 城市建设 | 巫溪县杨家坪乡村振兴项目（一期） | 一期占地面积约51700平方米（77.55亩），建筑面积约5万平方米，容积率0.94，住房674户等内容。 | 25000 | 10000 | 完成立项、可研、施工图设计、征地、施工许可，力争6月开工建设。 | 县规划自然资源局 | 城市建设（集团）公司 |
| 22 | 城市建设 | 巫溪县思源中学至杨家坪公路升级改造工程 | 该项目为改建项目，道路起于马镇坝大边沟，止于杨家坪附近。道路按照三级公路标准进行改建，路线全长约22公里，宽度6.5米。项目建设内容主要包括：路基土石方工程、路面为沥青砼路面，边坡及支挡工程、排水工程、桥涵工程、征地拆迁、交安设施以及路面病害处理工程等。 | 10000 | 10000 | 完成立项、可研、施工图设计、征地、施工许可，力争12月开工建设。 | 城市建设（集团）公司 | 城市建设（集团）公司 |
| 23 | 城市建设 | 巫溪县凤马片区安置房工程（一期） | 项目占地面积21424.03 平方米（32.14亩），建筑面积66662.71 平方米。建设内容包括土建工程，安装工程，土石方工程、绿化工程、道路及广场、室外综合管网等附属设施工程。 | 23000 | 10000 | 完成立项、可研、施工图设计，力争3月开工建设。 | 县住房城乡建委 | 城市建设（集团）公司 |
| 24 | 城市建设 | 巫溪县大宁古城保护更新（一期） | 主要涉及南门片区、北门片区、人民街风貌提升、八景四大区域。拆除建筑约8.8万平方米，改造约2万平方米，新建建筑面积约3.5万平方米，占地面积约60亩，停车位约450个。更新建设的主要内容包括老旧小区工程建设、公共配套建筑建设、公共服务设施建设、市政基础设施建设等内容。 | 160000 | 20000 | 完成立项、可研、施工图设计、征地拆迁、施工许可，力争3月开工建设。 | 县住房城乡建委 | 城市建设（集团）公司 |
| 25 | 城市建设 | 巫溪县充电站基础设施建设工程 | 新建城区集中式充电站3座、城区普通公共充电站6座、城区快充站6座、重点乡镇公共充电站30座、专用设施充电站7座。共新建电动汽车充电桩5600个，配套完善公共充电站视频监控设备、智能服务平台和扩容电网管线建设等。 | 35000 | 3000 | 完成工程量10%。 | 县发展改革委 | 城市建设（集团）公司 |
| 26 | 城市建设 | 北环大道（凤凰段） | 道路规划路幅宽度23米，人行道每侧4米，路面宽15米，总长约5.3千米，含道路土石方工程、路基工程、路面工程边坡工程、智能化路灯工程、景观绿化工程、综合管网等。 | 16600 | 8000 | 完成立项、可研，施工图设计工作，征地工作，力争年底完成总工程量的50%。 | 金灿实业公司 | 金灿实业公司 |
| 27 | 城市建设 | 星凤路连接北环大道主干路 | 道路规划路幅宽度23米，人行道每侧4米，路面宽15米，总长约1.5千米，含道路土石方工程、路基工程、路面工程边坡工程、智能化路灯工程、景观绿化工程、综合管网等。 | 5000 | 2500 | 完成立项、可研，施工图设计工作，征地工作，力争年底完成总工程量的50%。 | 金灿实业公司 | 金灿实业公司 |
| 28 | 城市建设 | 巫溪县凤凰水城老旧小区改造项目 | 对凤凰水城区域内凤凰老场镇进行老旧小区改造升级，改造区域共37.2万平方米。 | 30000 | 500 | 完成立项、可研及施工图设计工作及资金到位工作，力争年底开工建设。 | 县住房城乡建委 | 金灿实业公司 |
| 29 | 城市建设 | 巫溪县凤凰组团雨污分流管网建设项目 | 项目新建雨污管网 33.8公里，其中污水管网 19.2公里，雨水管网14.6公里；新建检查井、跌水井等管道附属构筑物以及完成相关配套设施建设。 | 6202 | 2000 | 完成可研及施工图设计，年底完成总工程量的30%。 | 县住房城乡建委 | 金灿实业公司 |
| 30 | 城市建设 | 巫溪县凤凰片区房地产开发建设项目 | 启动土地出让工作，计划出让土地250亩，商住开发100亩，暂按容积率2.0计算，启动13万方住宅建设工作。 | 80000 | 20000 | 启动地块出让，完成投资20000万元。 | 县住房城乡建委 | 金灿实业公司 |
| 31 | 城市建设 | 巫溪县建筑垃圾环境治理项目 | 项目总占地面积123333㎡（合185亩），建设总库容量718万m³的建筑垃圾弃渣场（其中永久性渣场库容量403万m³，临时性渣场库容量315万m³），收纳处理巫溪县新城区工程建设所产生的土石方及建筑垃圾分选后不能利用的废渣，不涉及工程施工垃圾、拆除垃圾、装修垃圾等建筑垃圾。 | 25000 | 1000 | 弃渣场及其附属工程建设完毕。 | 县城市管理局 | 金灿实业公司 |
| 32 | 城市建设 | 巫溪县新县城污水处理厂二期扩建工程 | 规模1万吨/日，占地面积11.72亩，总建筑面积约125平方米。 | 12000 | 3000 | 9月份启动建设。 | 县住房城乡建委 | 重庆水务环境控股集团有限公司 |
| 33 | 文化旅游 | 巫溪县大宁河风景区综合开发项目（一期） | 对灵巫洞景区提档升级包括：景点提升改造，滑道改造、新建玻璃廊桥、购置水上游乐设施、改造接待中心，打造特色民宿，改造场镇建筑风貌，新建沿河栈道，环境绿化，配套实施水电改造、外围灯饰工程、智慧景区、消防工程、通风工程、标识标牌等；提升漂流品质，打造漂流小镇建设包括河道治理、边坡治理、漂流景观改造，新建露营地，改造商业服务中心渡船等。 | 35000 | 10000 | 完成灵巫洞景区提档升级景点提升改造，滑道改造、新建玻璃廊桥、购置水上游乐设施、改造接待中心等。漂流小镇进行河道治理、边坡治理。 | 县文化旅游委 | 盛景旅游（集团）公司 |
| 34 | 文化旅游 | 巫溪县大宁河宁厂片区生态产品价值实现工程 | 1.大宁河宁厂片区生态环境系统整治修复，主要包括建设日处理盐废水100t/d的水质净化工程及配套管网，盐矿区生态植被修复约0.5万平方米，修复大宁河两岸（宁厂大桥至宁厂镇政府段）生态岸线约4公里等。2.生态产品价值实现配套基础设施，主要包括新建接管亭至三圣宫遗址段旅游公路1.2公里，女王寨至吴王庙码头旅游步道3.3公里，宁厂大桥加固整治1座，新建生态停车场1945平方米，旅游厕所5座等。 | 8553 | 5131 | 完成大宁河两岸（宁厂大桥至宁厂镇政府段）生态岸线、后溪河南岸（溪口至第一制盐车间遗址段）生态护岸修复；新建旅游步道、登山步道、停车场、旅游厕所等配套基础设施。 | 县文化旅游委 | 盛景旅游（集团）公司 |
| 35 | 现代农业 | 三峡渔业（巫溪）特色种苗繁育场建设项目 | （1）对124亩场地进行平整，新建50亩亲本培育池及产卵池，50亩亲本池大棚，22亩种苗培育池；（2）新建场内主干道1000米，鱼池之间辅路2800米；（3）新建引水渠1400米，排水渠700米，安装进水管700 米，安装排水管700米；（4）新建孵化车间1000平方米，开花车间2800平方米，标粗车间3000平方米；（5）新建办公用房600平方米，管理房6个60平方米，饲料仓库2个80平方米；配电房30平方米；（6）建设生态化湿地20亩；（7）采购种苗培育养殖池146套；（8）采购空气能热泵20套；（9）采购罗茨风机13台，不锈钢增氧盘1400个；（9）采购增氧机20台；（10）丰年虫孵化桶40个等，总占地约120亩。 | 5000 | 5000 | 12月底前完工。 | 县农业农村委、土城镇 | 重庆生态三峡渔业有限公司 |
| 36 | 现代农业 | 巫溪县2024年渝东北岭谷区生态保护修复项目 | 退化林修复9.5万亩，人工造林0.4万亩，封山育林2万亩。 | 6735 | 6735 | 完成 总工程量的80%。 | 县林业局 | 县林业局 |
| 37 | 现代农业 | 巫溪县2023—2024年丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 建设高标准农田2.95万亩，其中新建面积0.92万亩，改造提升面积2.03万亩。 | 12000 | 12000 | 2024年全面完工。 | 县农业农村委 | 薯光公司 |
| 38 | 社会事业 | 巫溪县第四人民医院综合楼新建项目  | 项目规划占地面积9460平方米，新建总建筑面积14000平方米，其中地上建筑面积12000平方米，包括门急诊、医技科室、住院病房、医疗垃圾房等；地下建筑面积2000平方米。主要建设内容包括主体工程及配套附属工程。 | 6460 | 3000 | 完成项目前期工作，力争12月底前完成主体工程建设任务的50%。 | 县卫生健康委 | 宁之源（集团）公司 |
| 39 | 社会事业 | 巫溪县白马小学校建设项目（二期） | 总建筑面积11000平方米，其中3号教学楼建筑面积6000平方米、食堂及风雨操场5000平方米，包括道路、管网、给排水、配电房、设备设施等附属工程。 | 6000 | 3000 | 完成建设任务。 | 县教委 | 白马小学 |

附件2

巫溪县2024年重大建设项目计划表（续建）

| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 建设规模及主要内容 | 总投资（万元） | 2024年工作目标 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年计划完成投资（万元） | 年度工程形象进度目标任务 |
|
| 合计52个 |  |  | 3139301 | 902371 |  |  |  |
| 1 | 交通建设 | 巫云开高速（巫溪段） | 路线全长约118.6公里，其中巫溪境内约56.2公里，云阳境内50.5公里，开州境内11.9公里，设计速度80公里/小时，与两巫高速相接，经县城，过菱角、文峰、尖山出巫溪，接云阳江口，开州厚坝。 | 800000 | 300000 | 3月底前完成总工程量的55%；6月底前完成总工程量的65%；9月底前完成总工程量的75%，力争12月底前完成路基工程。 | 县交通局 | 巫云开高速公路巫溪指挥部 |
| 2 | 交通建设 | 两巫高速（巫溪段） | 设计速度80公里/小时，双向四车道高速公路标准修建，路基宽25.5米，全长约33公里，其中巫山境内约17.7公里，巫溪境内约15.3公里。 | 320000 | 50000 | 6月底前完成新的投资人招商；9月底完善土地等相关手续并启动征地拆迁相关工作；12月底前基本完成“三通一平”工作。 | 县交通局 | 巫镇高速暨两巫高速公路巫溪指挥部 |
| 3 | 交通建设 | 巫溪县2023年—2024年通组公路建设工程 | 实施畅返不畅、窄路拓宽、通组公路70公里。 | 7000 | 2000 | 3月底前完成总工程量的85%；6月底前完成总工程量的95%；9月底前完工。 | 县交通局 | 县交通局 |
| 4 | 水利建设 | 巫溪县凤凰水库 | 混凝土面板堆石坝，坝高高于70米，水库死水位296.0m，防洪限制水位315m、防洪高水位330m，正常蓄水位330.0m，总库容1070万立方米；配套建设灌区及电站工程，其中灌区输水工程干支管总长6.73千米，1号电站、2号电站装机总量1410千瓦。 | 95596 | 30000 | 3月完成导流工程50%；6月前完成导流工程80%；9月导流工程全部完成；12月前开展坝基开挖施工，完成总工程量的25%。 | 县水利局 | 宁之源（集团）公司 |
| 5 | 水利建设 | 巫溪县马坪水库 | 灌区工程总长26.34km；C20埋石砼重力坝埋石混凝土重力坝最大坝高68.0m，坝底最大宽度74.23m。 | 14152 | 4000 | 年底完成总工程量的70%。 | 县水利局 | 宁之源（集团）公司 |
| 6 | 水利建设 | 巫溪县金鱼水库 | 新建混凝土重力坝，坝长141m，坝顶宽度3m。灌溉和供水管道总长32.94km。 | 18569 | 4000 | 年底完成总工程量的90%。 | 县水利局 | 宁之源（集团）公司 |
| 7 | 水利建设 | 巫溪县尖山水库 | 库区防渗面板混凝土采用0.3m和0.4m厚二级配聚丙烯纤维混凝土，强度等级C25，抗渗等级W10，抗冻等级F150，配合比通过试验确定，纤维初步掺量0.9kg/m³。右岸1270.0m以上高程主要为岩质岸坡，采用C25聚丙烯纤维挂网喷护15cm至1585m防渗。岸坡根据不同部位情况采用φ20M30砂浆锚杆锚固，锚杆长3m，端头弯0.2m弯拐和面板钢筋焊接。 | 9958 | 2700 | 9月底全部完工。 | 县水利局 | 宁之源（集团）公司 |
| 8 | 水利建设 | 巫溪县柏杨河流域上磺古路片区综合治理项目 | 龙王河隧洞工程：龙王河隧洞总长2059.10m；后鸭子沟隧洞工程：后鸭子沟隧洞总长1788.47m。 | 20000 | 9600 | 年底完成总工程量的80%。 | 县水利局 | 宁之源（集团）公司 |
| 9 | 水利建设 | 巫溪县大宁河上游环境综合整治工程 | 主要建设内容为新建蓄水坝1座，新建生态补水管道8061m，改造滨河亲水步道5818m，岸线清理3110m³，改造亲水休闲景观节点9处，提升改造绿化面积11万平米，管理房1座，标识牌85个、垃圾桶66个、石材座凳213个、室外给排水、景观照明工程、室外景观给水工程、视频监控工程、室外背景音乐工程等内容。 | 10700 | 2000 | 6月底前全部完工。 | 县水利局 | 宁之源（集团）公司 |
| 10 | 工业建设 | 巫溪县工业园区凤凰组团农产品流通中心及配套基础设施项目 | 用地面积约40亩，新建标准化厂房总建筑面积4.5万平方米。 | 21000 | 3000 | 3月底全面完工并投入使用。 | 工业园区管委会 | 工业发展（集团）公司 |
| 11 | 工业建设 | 巫溪县文峰镇农产品加工产业园工程 | 用地面积约50亩，新建标准化厂房总建筑面积约4万平方米。 | 18000 | 8000 | 3月底完成主体工程的30%；6月底完成主体工程的70；9月底基本完工并投入使用。 | 工业园区管委会 | 工业发展（集团）公司 |
| 12 | 工业建设 | 巫溪县工业园区尖山组团标准化厂房及配套设施建设工程 | 用地面积约40亩，新建标准化厂房总建筑面积约3万平方米。 | 12000 | 6000 | 3月底完成主体工程的30%；6月底完成主体工程的70；9月底基本完工并投入使用。 | 工业园区管委会 | 工业发展（集团）公司 |
| 13 | 工业建设 | 巫溪县农产品（预制菜）加工产业园区及配套基础设施工程 | 用地面积约64亩，新建标准化厂房总建筑面积7万平方米。 | 38000 | 15000 | 3月底完成主体工程的30%；6月底完成主体工程的70；9月底基本完工并投入使用。 | 工业园区管委会 | 工业发展（集团）公司 |
| 14 | 工业建设 | 巫溪县凤凰园区厂房及基础设施综合改造工程 | 改造标准厂房及道路雨污管网长约5公里。 | 8000 | 2000 | 3月底完成主体工程的50%；6月底基本完工并投入使用。 | 工业园区管委会 | 工业发展（集团）公司 |
| 15 | 工业建设 | 巫溪县凤凰水城电力、通信等杆线改造搬迁工程 | 将凤凰片区3平方公里内电力、通信等架空线路根据城市规划要求改造入地，对规划建设用地范围内的杆线进行搬迁。 | 20000 | 2000 | 完成学校、医院及收储地块的强弱电改迁工作。 | 工业园区管委会 | 金灿实业公司 |
| 16 | 工业建设 | 华电巫溪樟木垭农林光伏发电项目 | 在城厢镇、通城镇建设10万千瓦光伏发电。 | 35000 | 24500 | 12月完成总工程量的70%。 | 县发展改革委、县经济信息委 | 华电集团有限公司巫溪分公司 |
| 17 | 工业建设 | 巫溪三峡集团农光互补光伏发电项目 | 在长桂乡、天星乡、凤凰镇、蒲莲乡、花台乡建设4万千瓦光伏发电。 | 15000 | 15000 | 12月全面完工。 | 县发展改革委、县经济信息委 | 重庆拓峰光伏发电有限公司 |
| 18 | 工业建设 | 巫溪县下堡镇风电项目 | 建设10万千瓦风电项目，主要包括风机、升压站、施工道路等。 | 72000 | 32000 | 3月底前实现项目开工；6月完成总工程量的15%；9月底前完成总工程量的35%；12月底前完成总工程量的50%。 | 县发展改革委 | 县发展改革委 |
| 19 | 工业建设 | 巫溪县朝阳镇风电项目 | 项目初设阶段推荐安装10台WTG200-5.5MW风电机组，总装机容量49.5MW，新建一座110kV升压站。 | 31740 | 25000 | 3月底前完成总工程量的20%；6月底前完成总工程量的40%；9月底前完成总工程量的75%；12月底前完成总工程量的90%。 | 县发展改革委 | 县发展改革委 |
| 20 | 工业建设 | 矿山采石场 | 巫溪县鸿越采石场。 | 5000 | 2000 | 12月底完成总工程量的100%。 | 县应急局 | 城厢镇 |
| 21 | 城市建设 | 巫溪县马镇坝北岸保障性租赁住房建设项目 | 新建总建筑面积约1.8万平方米。建设内容包括土建工程、内外装饰装修工程、地下停车场、电力、消防、夜景灯饰、给排水、环境挡墙、管网、小区环境铺砖、路灯、绿化及附属道路等相关配套工程。 | 13000 | 10000 | 3月底前完成工程量的10%；6月底前完成工程量的40%；12月底前完成工程量的80%。 | 县住房城乡建委 | 城市建设（集团）公司 |
| 22 | 城市建设 | 巫溪县凤马片区南北两岸城市排水防涝综合整治工程 | 对马镇坝南北两岸现有的12条排洪沟，凤马片区南北两岸现有的4条排洪沟进行疏浚整修，新建挡墙及排水箱涵，冲沟绿化等。 | 11000 | 8000 | 3月底前完成总工程量的20%； 6月底前完成总工程量的40%；12月底前完成总工程量的60%。 | 县住房城乡建委 | 城市建设（集团）公司 |
| 23 | 城市建设 | 巫溪县凤马片区污水管网综合整治工程 | 马镇坝、凤凰片区内污水管网管沟建设及整治约79000米，污水井检查约3700个。结合现状实施雨污分流，对混错接、漏接、老化和破损管网更新修复，完善污水处理设施等配套及关联的附属工程。 | 9000 | 6000 | 3月底前完成总工程量的30%；6月底前完成总工程量的60%；12月底前完成总工程量的100%。 | 县住房城乡建委 | 城市建设（集团）公司 |
| 24 | 城市建设 | 巫溪县胜利乡通三级公路改建工程  | 该项目为改建项目，道路起于中梁移民小区附近，止于杨家坪附近。道路按照三级公路标准进行改建，路线全长约21公里，宽度7.5米。项目建设内容主要包括：路基土石方工程、路面为沥青砼路面，边坡及支挡工程、排水工程、桥涵工程、征地拆迁、交安设施以及绿化工程等。 | 15000 | 7000 | 6月底前完成总工程量的20%； 12月底前完成总工程量的50%。 | 城市建设（集团）公司 | 城市建设（集团）公司 |
| 25 | 城市建设 | 巫溪县运动公园建设项目 | 占地约20200平方米。建设内容包括：征地费用、慢跑步道、篮球场、门球场、羽毛球场、乒乓球场、排球场、九人制足球场、儿童活动沙坑、综合用房、标准旅游公厕、地下车库、配套商业门面、地面铺装、景观小品、景观绿化、综合管沟、排洪箱涵雨污水管网等相关配套工程。 | 5000 | 4000 | 3月底前完成总工程量的10%；6月底前完成总工程量的60%；12月底前完成总工程量的100%。 | 县城市管理局 | 城市建设（集团）公司 |
| 26 | 城市建设 | 巫溪县马镇坝滨河休闲区品质提升工程 | 占地约47500平方米。建设内容包括：综合用房、标准旅游公厕、地下车库、配套商业门面、巫咸（水城）广场、巫咸雕塑、桥梁、拦水坝—水车阵、道路、栈道、景观小品、景观绿化、综合管沟、雨污水管网等相关配套工程。 | 8000 | 6000 | 完成总工程量的80%。 | 县住房城乡建委 | 城市建设（集团）公司 |
| 27 | 城市建设 | 巫镇高速入城连接道（B线）建设工程 | 新建道路全长约5.5公里，设计等级为城市主干路，路幅宽约18—30米，分为A、B、C段，其中A段为高速公路出口至北井大道，B段为高速公路出口至西门，C段为高速公路出口至前进桥。 | 21854  | 10179 | B线（一标段）待征地拆迁完成后2个月完成土石开挖；4个月完成路基、管网预埋、路面及附属工程。B线（二标段）待征地拆迁、电力搬迁、弱电搬迁完成后按照合同工期2年内全面完成。 | 县住房城乡建委 | 城市建设（集团）公司 |
| 28 | 城市建设 | 渝陕鄂边贸物流园区先锋大院安置房二期 | 新建总建筑面积约9.6万平方米，同时完善管线管网、灯饰照明、景观绿化、电力消防、给排水、装饰装修、挡墙、环境附属等相关配套工程。 | 20367  | 5092 | 3月底前完成总工程量的80%；6月底前完成总工程量的90%；12月底前完成总工程量的100%。 | 县住房城乡建委 | 城市建设（集团）公司 |
| 29 | 城市建设 | 物流园区至通城片区乡村振兴提升工程项目 | 拟建连接道为通城片区至巫溪城区的入城大道，路线全长4.45公里，道路宽22—9.5米.包括桥梁、隧道、边坡、管网等内容。 | 44444  | 20000 | 3月底前完成总工程量的19%；6月底前完成总工程量的24%；9月底前完成总工程量的38%；12月底前完成总工程量的50%。 | 县住房城乡建委 | 城市建设（集团）公司 |
| 30 | 城市建设 | 巫溪县垃圾收运体系建设项目 | 新建城区垃圾中转处理站1—2个，日处理量均为300吨。购置巫溪至奉节垃圾焚烧站运输车辆6—10辆。 | 3500 | 3500 | 3月底前完成总工程量的40%；6月底前完成总工程量的70%；9月底前完成总工程量的100%。 | 县城市管理局 | 县城市管理局 |
| 31 | 城市建设 | 巫溪县通城镇农村人居环境整治项目 | 本项目含通城镇村口农田景观提升研学项目、长红村村史文化研学项目、云台村便民服务中心、长红村便民服务中心、龙池村村民纳凉基地、通城镇人居环境建筑改造提升、龙池村观光长廊、通城镇污水管网升级、通城镇雨水管网升级、通城镇给水管网升级、村庄景观提升、人居环境改造（农村垃圾与污水处理）、人居环境改造（院落改造）等 13 个子项目。 | 14806 | 5000 | 完成长红村游客集散中心及红军山、红军湖周边景观建设等建设项目。 | 通城镇 | 盛景旅游（集团）公司 |
| 32 | 城市建设 | 巫溪县惠安片区老旧小区完善基础设施配套工程 | 新建惠安社区工作站、惠安社区医院及惠安小区物业管理用房等公共服务用房8000平方米，配套休闲及文化广场800平方米，小区连接及小区内道路2000米，给排水管网各500米，配套照明及监控，新建停车场800个，配套充电桩。 | 10747 | 3000 | 年底完成一期停车场施工。 | 县住房城乡建委 | 金灿实业公司 |
| 33 | 城市建设 | 海成·公园里 | 建筑面积约5万平方米。 | 23500 | 3500 | 主体封顶。 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 |
| 34 | 城市建设 | 海成·春申云玺 | 建筑面积约20万平方米。 | 126000 | 30000 | 完成主体建设6万平方米。 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 |
| 35 | 城市建设 | 锦绣御府 | 建筑面积约4万平方米。 | 22000 | 10000 | 主体封顶。 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 |
| 36 | 城市建设 | 滨圆G地块 | 建筑面积约13万平方米。 | 32500 | 15000 | 完成主体建设3.5万平方米。 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 |
| 37 | 城市建设 | 巫溪县马镇坝片区南岸安置房（一期） | 项目占地面积约9.5万平方米，新建总建筑面积约23万平方米。建设内容包括土建工程、内外装饰装修工程、地下停车场、绿化及附属道路等相关配套工程。 | 60000 | 30000 | 征地拆迁完成的情况下，3月底前完成工程量的60%；6月底前完成工程量的70%；9月底前完成工程量的80%；12月底前完成工程量的90%。 | 县住房城乡建委 | 城市建设（集团）公司 |
| 38 | 城市建设 | 巫溪县通城镇创建传统村落及美丽宜居示范建设项目 | 1.美丽宜居示范镇：425户外立面改造、425户庭院改造，公交站台3座，新建活动广场1座，健身广场改造1座，文化书屋改造，农贸市场改造。2.传统村落：建筑加固工程、外立面翻新改造工程、室外环境工程。 | 9195 | 1500 | 完成外立面改造、院落改造。 | 县住房城乡建委 | 通城镇 |
| 39 | 城市建设 | 巫溪县城市绿色照明升级改造及基础设施改造工程 | 对城市规划区内马镇坝、赵家坝、老城片区主要建筑物、节点、公园、道路、桥梁、广场，古建筑的照明系统进行统一改造升级，实现节能减排。修建改造基础设施及停车位，为市民提供舒适的，高品质的休闲夜景活动空间，提高人文生活水平。 | 15000 | 5500 | 3月底前完成总工程量的60%；6月底前完成总工程量的75%；9月底前完成总工程量的90%；12月底前完成总工程量的100%。 | 县城市管理局 | 城市建设（集团）公司 |
| 40 | 商贸物流 | 巫溪县冷链物流中心基础设施建设项目 | 本项目总用地面积57.42亩，总建筑面积55000㎡，其中农产品冷链中心22000㎡、农产品管理配套中心8000㎡、农产品展销中心20000㎡、地下车库及设备用房5000㎡。主要建设内容包含土建工程、装饰工程、安装工程及室外总图工程。 | 39000 | 20000 | 6月底前完成总工程量的50%；9月底前完成总工程量的75%；12月底前主体基本完工。 | 县商务委 | 薯光公司 |
| 41 | 文化旅游 | 三峡·巫溪兰英大峡谷画家村项目 | 规划占地540亩，新建国画名家之家、采风基地、艺术品交易中心、展览馆、博物馆、艺术家康（疗）养基地、艺术培训学校、产权式度假休闲酒店区、休闲会所等。 | 15000 | 15000 | 完成一期主体工程建设。 | 县文化旅游委 | 通城镇 |
| 42 | 文化旅游 | 巫溪县红池坝景区综合开发项目 | 围绕创建国家5A级景区和国家旅游度假区，提档升级景区内基础配套设施，停车场及厕所建设，生态康养中心改建工程，银厂坪等消防供水基础设施，防火道路，管线入地，胡家垭至西流溪道路生态修复及安全防护，打造“一湖三池”景点等项目。 | 150000 | 15000 | 一是场部片区：夏冰洞保护与开发、红池坝木屋酒店提档升级、坝尚.花都酒店周边环境及基础设施改造、云中花街、幻影故事夜游、红池坝景前区综合开发、天红路观景台及基础设施等；二是扎鹿盘片区：农旅融合产业示范基地等；三是春申湖片区：春申湖游客服务中心提档升级、直升机停机坪等；四是西流溪片区：春申湖至西流溪水库生态治理等。 | 县文化旅游委 | 盛景旅游（集团）公司 |
| 43 | 文化旅游 | 兰英大峡谷景区建设项目 | 围绕创建国家4A级景区，整修平整景区内部道路，增加错车道；完善停车场、旅游厕所等基础配套设施，打造集观光、体验、运动、休闲为一体的综合性山地旅游区。 | 35000 | 5600 | 完成步道、索道、观景台、观光电梯等基础设施建设，启动云崖寨（娱乐商业业态）建设。 | 县文化旅游委 | 盛景旅游（集团）公司 |
| 44 | 文化旅游 | 红池坝尚康养旅游度假区建设项目 | 项目拟建设范围103.53公顷，总体布局划分六个组团三大功能主题，配套建设服务及基础设施。 | 500000 | 20000 | 完成酒店一期、接待中心、道路、管网及部分自持商业地产等相关基础设施配套建设 。 | 县文化旅游委 | 盛景旅游（集团）公司 |
| 45 | 文化旅游 | 春申湾建设项目 | 规划总面积约7.9平方公里；核心区规划面积约1公里，建筑总量约20.75万平方米。区域形成“云中邑、牧心谷、红桦谷、牧歌园”四大板块。 | 150000 | 20000 | 完成主干路网建设、水体景观综合服务中心建设，首开区房屋建设50%。 | 县文化旅游委 | 盛景旅游（集团）公司 |
| 46 | 文化旅游 | 宁厂古镇基础设施改造项目 | 对宁厂古镇现有的道路、管网、标识系统等升级改造。 | 20000 | 5000 | 完成部分传统风貌建筑修缮、传统街巷改造、周边景观提升、河道清淤、岸线治理等建设。 | 县文化旅游委 | 盛景旅游（集团）公司 |
| 47 | 文化旅游 | 红池坝国际滑雪场一期 | 在红池坝银厂坪修建能承办国际国内标准滑雪赛事的滑雪场，配套建设度假酒店、商业综合基地、旅游接待中心，占地约 1000 亩。 | 35000 | 10000 | 完成一条初级滑道、一条中级滑道、两条高级滑道及缆车建设。 | 县文化旅游委 | 重庆天子山旅游有限公司 |
| 48 | 社会事业 | 重师附中、附小（巫溪县城厢中学拆建）项目 | 规划总用地面积65755.82㎡，开办81班（中学48班、小学24班、幼儿园9班），总建筑面积80285.70㎡。主要建设内容包括土石方工程，土建工程，装饰装修工程，电气给排水、消防、暖通、弱电智能化等安装工程，运动场地、室外环境景观绿化以及附属工程等。 | 47200 | 20000 | 完成场坪工作，年底完成主体工程量总量的50%。 | 县教委 | 金灿实业公司 |
| 49 | 社会事业 | 巫溪县凤凰巴蜀中学建设项目 | 规划总用地面积92998㎡，开办84班，总建筑面积80083.25㎡。主要建设内容包括土石方工程，土建工程，装饰装修工程，电气、给排水、消防、暖通、弱电智能化等安装工程，运动场地、室外环境景观绿化以及附属工程等。 | 54000 | 25000 | 完成场坪工作，年底完成主体工程量总量的50%。 | 县教委 | 金灿实业公司 |
| 50 | 社会事业 | 巫溪县凤凰人和街小学建设项目 | 规划总用地面积26135.30平方米，开办48个班，总建筑面积22039.24㎡。主要建设内容包括土石方工程土建工程，装饰装修工程，电气、给排水、消防、暖通、弱电智能化等安装工程，运动场地、室外环境景观绿化以及附属工程等。 | 14749 | 6000 | 完成场坪工作，年底完成主体工程量总量的50%。 | 县教委 | 金灿实业公司 |
| 51 | 社会事业 | 巫溪县第二人民医院新建工程 | 项目总占地面积约65.78亩，总建筑面积53000㎡，设置床位450张。建设内容包括土石方工程、土建工程、外墙装饰工程、室内装修装饰、给排水、电气、消防、暖通、弱电等安装工程、室外环境以及附属工程，配套购置应急指挥系统等。 | 37702 | 15000 | 完成场坪工作，年底完成主体工程量总量的50%。 | 县卫生健康委 | 金灿实业公司 |
| 52 | 社会事业 | 巫溪县人民医院业务功能用房 | 建筑面积9168平方米，主要包括消毒中心、实训中心、医学美容中心、药品中心、中医康复中心、煎药室、营养科、洗浆房、库房等。 | 5022 | 3700 | 1月完成工程总进度20%；3月完成工程总进度60%；6月完成工程总进度100%。 | 县卫生健康委 | 县人民医院 |

附件3

巫溪县2024年重大建设项目计划表（前期）

| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 总投资（万元） | 建设年限 | 所在区域 | 是否立项 | 是否完成规划设计 | 土地指标是否落实 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 合计30个 |  |  | 5379996 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通建设 | 巫溪至奉节铁路（安张铁路巫溪至奉节段） | 新建59公里客货两用铁路，设计时速160公里/小时。 | 950000 | 2025-2029 | 巫溪县 | 否 | 否 | 否 | 县发展改革委、县交通局 | 县财政局、县规划自然资源局、县生态环境局、县水利局、县林业局 |
| 2 | 交通建设 | 巫城高速 （巫溪段） | 巫溪境内建设里程59公里，采用双向四车道高速公路标准建设，同时配套完善排水、绿化、电力等工程。 | 1300000 | 2025-2029 | 巫溪县 | 否 | 否 | 否 | 县交通局 | 县发展改革委、县财政局、县规划自然资源局、县生态环境局、县水利局、县林业局 |
| 3 | 交通建设 | 国道G347九层楼至宁厂段公路改建工程 | 按照8.5米宽度对原路进行改造，路线全长约9公里。 | 15000 | 2025-2027 | 宁河街道、城厢镇、宁厂镇 | 否 | 否 | 否 | 县交通局 | 县发展改革委、县财政局、县规划自然资源局、县生态环境局、县水利局、县林业局、宁河街道、城厢镇、宁厂镇 |
| 4 | 交通建设 | S301张家垭子至双阳乡政府升级改造工程 | 改建原路线全长21公里，改建后里程约15公里（其中新建隧道6个总长7.8公里，路基长约7.2公里），路面宽度7.5米。 | 50000 | 2025-2028 | 通城镇、双阳乡 | 否 | 否 | 否 | 县交通局、宁之源（集团）公司 | 县发展改革委、县规划自然资源局、县生态环境局、县林业局、通城镇、双阳乡 |
| 5 | 交通建设 | 宁厂古镇绕镇路项目 | 采用绕行方式解决天星乡、长桂乡出行问题。 | 60000 | 2025-2028 | 天星乡 | 否 | 否 | 否 | 县交通局 | 县发展改革委、县财政局、县规划自然资源局、县生态环境局、县文化旅游委、县交通局、县水利局、县林业局 |
| 6 | 交通建设 | 巫溪县徐家镇岔路村新修一线天公路隧道 | 公路隧道长约1000米，宽6.5米。 | 5000 | 2025-2028 | 徐家镇 | 否 | 否 | 否 | 徐家镇 | 县发展改革委、县交通局、县乡村振兴局 |
| 7 | 水利建设 | 巫溪县东溪河流域综合治理工程 | 治理河道总长56km，新建护岸27km，河道清淤疏浚56km。 | 25800 | 2024-2026 | 白鹿镇、徐家镇、鱼鳞乡、乌龙乡 | 是 | 是 | 否 | 县水利局 | 县发展改革委、县规划自然资源局、县生态环境局、县林业局、白鹿镇、徐家镇、鱼鳞乡、乌龙乡 |
| 8 | 水利建设 | 巫溪县通城镇农村水网建设项目 | 新建2座山坪塘及整治1座山坪塘；供水工程为新建取水坝1座，整治已成隧洞1km，整治管道33.52km。 | 6200 | 2024-2026 | 通城镇 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 县发展改革委、县规划自然资源局、县生态环境局、县林业局、通城镇、宁之源（集团）公司 |
| 9 | 水利建设 | 巫溪县西流溪水库扩建工程 | 对原西流溪水库扩容至669万m³，包括加高坝体、扩建消力池、增设副坝及库区防渗帷等，扩建后坝顶高程2050.22m，最大坝高28.72m，坝顶长度221.0m。 | 6500 | 2024-2026 | 红池坝镇 | 是 | 是 | 否 | 县水利局 | 县发展改革委、县规划自然资源局、县生态环境局、县林业局、红池坝镇 |
| 10 | 水利设施 | 巫溪县咸水水库 | 中型水库，总库容4720万立方米。 | 110000 | 2024-2026 | 朝阳镇 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 朝阳镇 |
| 11 | 水利设施 | 巫溪县峡郡水库 | 大型水库，总库容13000万立方米。 | 582000 | 2025-2028 | 鱼鳞乡 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 鱼鳞乡 |
| 12 | 水利设施 | 巫溪县寨沟水库建设工程 | 新建小型水库1座。 | 15000 | 2025-2027 | 上磺镇 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 上磺镇 |
| 13 | 工业建设 | 巫溪县轻纺加工产业园工程 | 占地面积约120亩，完成土地报批及征地拆迁、规划设计、场地平整等前期工作。 | 15000 | 2025-2027 | 巫溪县 | 否 | 否 | 否 | 工业园区管委会 | 县发展改革委、县规划自然资源局、县林业局、工业发展（集团）公司、凤凰镇 |
| 14 | 工业建设 | 巫溪县文峰镇工业园区产业园 | 总占地面积300亩，完成土地报批及征地拆迁、规划设计、场地平整等前期工作。 | 30000 | 2025-2027 | 巫溪县 | 否 | 否 | 否 | 工业园区管委会 | 县发展改革委、县规划自然资源局、县林业局、工业发展（集团）公司、文峰镇 |
| 15 | 工业建设 | 巫溪古路220千伏输变电工程 | 新建220千伏变电站1座，主变容量2\*24万千瓦，线路25公里。 | 20000 | 2023-2026 | 上磺镇、古路镇 | 是 | 否 | 否 | 县经济信息委 | 县规划自然资源局、县生态环境局、县交通局、县水利局、县林业局、县供电公司、古路镇、上磺镇 |
| 16 | 工业建设 | 巫溪县后山坪110千伏输变电工程 | 新建110千伏变电站1座，主变容量4万千伏安，线路长度约2.41公里。 | 5313 | 2024-2026 | 巫溪县 | 否 | 是 | 是 | 县经济信息委、县供电公司 | 县发展改革委、县规划自然资源局、相关乡镇 |
| 17 | 工业建设 | 巫溪县标准化屠宰场及肉制品加工园基础设施建设项目 | 项目总用地面积100亩，总建筑面积约49900平方米。其中猪、牛、羊、鸡鸭存栏间3600平方米，屠宰加工车间19400平方米，肉制品加工厂房15100平方米，管理用房2000平方米，职工宿舍2600平方米，职工食堂800平方米，物料仓库1260平方米，冷库1680平方米，锅炉房1960平方米，污水处理站及焚烧间1500平方米，以及完善配套室外管网、室外环境等附属工程。 | 29500 | 2024-2025 | 巫溪县 | 是 | 否 | 否 | 薯光公司 | 县财政局、县农业农村委 |
| 18 | 工业建设 | 乡村振兴产业融合示范园  | 项目总用地面积7376亩，新建农业产业研究院、农产品质量检测中心、特色养殖基地、肉制品加工基地、饲料加工厂、污水处理厂、冷链物流基地、光伏发电基地，以及完善配套道路、管网、绿化等设施。 | 1000000 | 2024-2034 | 巫溪县 | 否 | 否 | 否 | 薯光公司 | 县发展改革委、县财政局、县卫生健康委、县民政局、县农业农村委 |
| 19 | 工业建设 | 巫溪县抽水蓄能电站 | 总装机容量120万千瓦，预计年发电量11.4亿千瓦。枢纽布置由上水库、下水库、输水系统、地下厂房洞室群、地面开关站等部分组成。 | 840000 | 2025-2030 | 通城镇 | 否 | 否 | 否 | 县发展改革委 | 县规划自然资源局、县水利局、县林业局、通城镇、花台乡 |
| 20 | 社会事业 | 巫溪县徐家中心卫生院建设项目 | 总建筑面积6000平方米，建设内容包括土石方工程、土建工程、外墙装饰工程、室内装修装饰及给排水、电气、消防、暖通、弱电等安装工程，同步完善室外景观环境。 | 3200 | 2024-2027 | 徐家镇 | 否 | 否 | 是 | 县卫生健康委 | 县发展改革委、县财政局、县规划自然资源局、县住房城乡建委、徐家镇、徐家卫生院 |
| 21 | 城市建设 | 物流园区至通城片区乡村振兴提升工程－－仓储物流部分 | 新建仓储物流中心占地130.12亩，总建筑面积88307.61㎡，主要包括土建工程、安装工程以及室外综合管网、道路及硬质铺装、室外景观绿化工程、室外停车场等总体工程。 | 20814 | 2024-2027 | 宁河街道 | 否 | 否 | 否 | 城市建设（集团）公司 | 县发展改革委、县规划自然资源局、县住房城乡建委、宁河街道 |
| 22 | 城市建设 | 巫溪县马镇坝南岸片区安置房（二期） | 用地面积约40000平方米，新建总建筑面积约12万平方米。建设内容包括土建工程、内外装饰装修工程、地下停车场、电力、消防、夜景灯饰、给排水、环境挡墙、管网、小区环境铺砖、路灯、绿化及附属道路等相关配套工程。 | 45000 | 2024-2027 | 柏杨街道办 | 否 | 否 | 否 | 城市建设（集团）公司 | 县发展改革委、县规划自然资源局、县住房城乡建委、柏杨街道 |
| 23 | 城市建设 | 马镇坝北环大道 | 项目起点位于思源中学东侧与北井大道顺接，终点与凤马大道三期连接。道路长约5公里，道路宽22米，主要项目简介为路基，管网，路灯、管网、桥梁等。总投资：40000万元。 | 25000 | 2024-2026 | 柏杨街道办 | 否 | 否 | 否 | 城市建设（集团）公司 | 县发展改革委、县规划自然资源局、县住房城乡建委、柏杨街道 |
| 24 | 文化旅游 | 巫溪县妙峡云台峰景区综合开发项目 | 包括云台峰景区、巫峡棺山主题景区以及民宿群落三部分，完善游客中心、生态停车场、旅游厕所、标识系统等旅游基础及配套设施，建设大宁河古渡口、索道、云台天梯、妙峡古栈道（庙峡西岸段）等景点。 | 20000 | 2024-2027 | 巫溪县 | 否 | 否 | 否 | 县文化旅游委 | 盛景旅游（集团）公司 |
| 25 | 文化旅游 | 团城旅游综合开发项目 | 包括跃峡驿站、溪谷猎奇营（溪谷野营、索桥打卡、流瀑戏水）、峡涧挑战营（外团城大本营、峡谷飞拉达、迎澜溯溪、激流瀑降、林渊滑索）、自在豁然站（万岳索道、水电绿色体验馆、山涧民宿、餐厅）等建设。 | 30000 | 2024-2027 | 巫溪县 | 否 | 否 | 否 | 县文化旅游委 | 盛景旅游（集团）公司 |
| 26 | 文化旅游 | 巫溪县徐家镇龙店村鸡心岭旅游开发 | 1.景区提档升级：按照国家3A级景区标准，新建游客接待中心、改造景点山门、修建旅游步道、增设停车场，重点打造三省交汇处、南大门门楼、川陕盐道古硝洞遗址等特色景观，同时对公共厕所升级打造，完善餐饮、住宿、信息化工程等配套旅游服务设施建设。2.高端民宿：充分利用当地绿色生态资源，为游客提供品质化、定制化的民宿服务内容。提供回归自然、探索山野的精神享受的同时，高端民宿的配套设施让客人在山野间也能享受舒适自在的现代生活。3.观光索道：修建1000余米观光索道，游客可选择步行和观光索道两种方式抵达三省界碑，沿途可赏尽渝陕鄂三省市交界点所有景观。 | 2000 | 2024-2027 | 巫溪县 | 否 | 否 | 否 | 县文化旅游委 | 县发展改革委、县规划自然资源局、县乡村振兴局、徐家镇、县投资促进服务中心 |
| 27 | 旅游开发 | 巫溪县旅游集散中心建设项目 | 建设旅游警察、旅游工商、旅游法庭“1+3+N”监管体制，打造涵盖游客服务中心、旅游产品策划体验展示中心、旅游大数据服务中心、旅游资源产品交易中心和综合服务基地“四中心一基地”的地标性“城市客厅”。 | 35000 | 2024-2025 | 巫溪县 | 否 | 否 | 否 | 县文化旅游委 | 盛景旅游（集团）公司、薯光公司 |
| 28 | 旅游开发 | 巫溪县通城兰英片区乡村振兴项目 | 对兰英片区乡村振兴基础设施（包括道路系统、危岩治理、沿途景观节点、综合管网改造等）、乡村旅游基础服务设施（包括配套商业改造、服务中心接待点改造、娱乐业态改造等）、人居环境整治（包括人居环境改造、排污管网等）。 | 47885 | 2024-2025 | 巫溪县 | 否 | 否 | 否 | 县文化旅游委 | 盛景旅游（集团）公司 |
| 29 | 现代农业 | 巫溪烤鱼智慧养殖与产业标准化项目 | 项目总占地面积约1400亩，主要包括改造高标准农田约200亩，新建生态循环养鱼场400亩，食品鱼生产加工厂房20000平方米，生产用房4500平方米，康养酒店6500平方米，农家乐2000平方米，以及配套设施购置安装等。 | 35784 | 2024-2026 | 菱角镇 | 否 | 否 | 否 | 县农业农村委 | 菱角镇、薯光公司 |
| 30 | 商贸物流 | 巫溪县渝陕鄂川边贸物流中心 | 建设成为国家战略物资储备地、川渝应急储备中心、现代化城乡物流集散分拨中心、物流加工中心、产品展销中心、冷链物流、电商平台中心、结算中心、智慧物流信息控制平台、配套用房、道路、停车场、综合管网等。占地规模500亩。一期建设250亩，后期建设250亩。 | 50000 | 2024-2026 | 巫溪县 | 否 | 否 | 否 | 县商务委 | 县发展改革委、县财政局、县规划自然资源局、县生态环境局、县交通局、县农业农村委、县林业局、县投资促进服务中心、城市建设（集团）公司 |

附件4

名词解释

1. 党建统领“三项重点任务”：指巡视、审计、督查、生态环保督察、安全生产和自然灾害、网络舆情、群众信访、平安稳定“八张问题清单”；党建、经济、平安、改革、创新、生态、民生、文化“八张报表”；区县委书记和部门一把手例会、争先创优赛马比拼、常态化服务基层服务企业服务群众、领导班子运行评估和群众口碑评价、最佳实践分析和典型问题案例复盘“五项机制”。

2. “十项行动”：指实施打造县城能级提升行动、实施建设现代基础设施网络行动、实施构建现代化产业体系行动、实施推动科技创新成果转化应用行动、实施打造全国消费目的地行动、实施推进生态优先绿色发展行动、实施打造渝陕鄂川边区改革发展示范行动、实施打造渝陕鄂川开放合作高地行动、实施推动城乡融合区域协调发展行动、实施高品质生活惠民富民行动等十项行动。

3. “一表一图一榜一报告”：“一表”指一个指标“体系表”，一个赛道建立一个体系表；“一图”指根据各部门（单位）、乡镇（街道）得分排名情况分别展示“五色图”；“一榜”指根据各部门（单位）、乡镇（街道）、县属国有企业得分排名分别形成“优秀榜”；“一报告”指按季度或年度形成争先创优赛马比拼“图表报告”。

4. “一主两辅”：“一主”指一个主导产业，即以烤鱼为主的预制菜产业；“两辅”指中药材精深加工和休闲小吃。

5. “1+1+5+N”现代农业产业园：指国家级青脆李产业集群、“巫溪洋芋”市级现代农业园、5个县级现代农业园（中药材、柑橘、冬桃、高山蔬菜、生态畜禽）、N（多）个乡镇产业园。

6. “1112”外出招商工作机制：指1个招商指挥部、1个工业园区招商工作组、12支招商小分队、各乡镇（街道）分别落实专人开展外出招商。

7. “五个一”项目推进服务机制：指为推动招商项目顺利进行和高效完成而建立的“一个项目、一名县领导、一个责任单位、一个服务专员、一抓到底”的闭环管理服务体系。

8. “一库四表”分级分类项目管理办法：对招商项目从策划包装到落地投产，实行分级分类管理。一库即招商项目库，各单位策划包装符合巫溪产业发展方向的招商项目纳入招商项目库；四表即招商项目线索表、重点在谈项目表、预审项目表、在库项目表，经研判具有招引价值项目纳入项目线索表，合作意向明确项目纳入重点在谈项目表，洽谈成熟拟上会项目或已上会未签约项目纳入预审项目表，已签约并上报招商系统认定项目纳入在库项目表。

9. “三保”：指保基本民生、保工资、保运转支出。

10. “专精特新”企业：指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的工业中小企业。

11. “两馆一宫”：指体育馆、游泳馆、青少年宫。

12. “和美家园”：指五和五美（坚持党群融和，凝显信念美；坚持产教融和，实现共富美；坚持人居融和，创建村容美；坚持礼乐融和，重塑民风美；坚持治制融和，营造和谐美）。

13. “溪物东售、四销模式”：指巫溪农特产品销往山东；四销（大宗农产品合作供销；大额订单市场批销；工艺品加工代销；精酿鲜啤、肉制品联合促销）。

14. 地质灾害“四象限法”防治管理体系：指根据重要性和紧急程度，对地质灾害点和风险区按分类施策的理念，进行象限划分，不同象限落实不同防灾措施。我县基于重庆市地质灾害监测预警管理系统，建立巫溪县地质灾害管理系统，实现地质灾害工程治理、搬迁避让、专业监测、群测群防以及现场调度、突发灾险情智能化管理。

15. “三位一体”综合合作：实施生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点，持续深化供销合作社综合改革。

16. “双倍增”：到2027年，高新技术企业、科技型企业在2022年基础上实现“双倍增”，分别达到20家以上、科技型企业达到260家以上。

17. “三攻坚一盘活”改革：指扎实推进国企改革、园区开发区改革、政企分离改革攻坚，有效盘活国有资产。

18. “救助通+铁脚板”服务模式：指使用困难群众救助帮扶专用工具（包括了解救助政策、提交救助申请、远程核查授权、每月待遇认定、上传信息资料、开展救助审批等功能），借助基层治理网格化管理，对困难群众实行“网格划片、人员包户”的救助帮扶服务管理模式。

19. “三查技战法”：指打击涉枪危害野生动物违法犯罪中，查物必查猎、查猎必查枪、查枪必查弹。

20. “五个必须”：必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理、必须坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力、必须坚持依靠改革开放增强发展内生动力、必须坚持高质量发展和高水平安全良性互动、必须把推进中国式现代化作为最大的政治。

21. “九项重点任务”：以科技创新引领现代化产业体系建设，着力扩大国内需求，深化重点领域改革，扩大高水平对外开放，持续有效防范化解重点领域风险，坚持不懈抓好“三农”工作，推动城乡融合、区域协调发展，深入推进生态文明建设和绿色低碳发展，切实保障和改善民生。

22. “四高一铁一水”：四高指奉溪高速、巫镇高速、巫云开高速、两巫高速（巫溪至大昌段）；一铁指安张铁路（巫溪至奉节段）；一水指大宁河航道。

23. “双创”：指创建红池坝5A级旅游景区和国家级旅游度假区。

24. 全市“33618”现代制造业集群体系：指智能网联新能源汽车、新一代电子信息制造业、先进材料3大万亿级产业集群；智能装备及智能制造、食品及农产品加工、软件信息服务产业3类五千亿级产业；卫星互联网、生物制造、生命科学、元宇宙、前沿新材料、未来能源6个未来产业集群，以及功率半导体及集成电路、AI及机器人、服务器、智能家居、传感器及仪器仪表、智能制造装备、动力装备、农机装备、纤维及复合材料、合成材料、现代中药、医疗器械12个高成长性产业集群。

25. “2+4”现代工业体系：预制菜、中药材加工两大主导产业和老鹰茶、建筑装饰装修材料、文化创意及文教产品、新能源新材料四大特色产业。

26. “五清五建一评比”：“五清”指清理“蓝棚顶”、无人居住废旧房、房前屋后杂物堆、田间地头废弃物、管线“蜘蛛网”；“五建”指建房顶、庭院、入户路、“微田园”、农村生活垃圾收运处置设施；“一评比”指开展乡风文明兑积分评比。

27. 科技创新“六大行动”：指2023至2027年为建设渝东北三峡库区城镇群创新成果应用示范集聚区，实施科技型企业与高新技术企业“双倍增”、高能级科创平台建设、科技成果转化应用、科技人才引育、科技开放合作、科技创新环境优化等六大行动。