巫溪县人民政府

关于印发巫溪县财政性资金投入企业

使用管理办法的通知

巫溪府发〔2007〕51号

各乡镇人民政府，县府各部门，各企事业单位：

《巫溪县财政性资金投入企业使用管理办法》已经县政府第11次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

特此通知

二〇〇七年十一月二十日

巫溪县财政性资金投入企业使用管理办法

- 总 则

第一条 为加强财政性资金投入企业的管理，确保资金专款专用，充分发挥资金的使用效益，促进县域经济持续、健康发展，根据国家有关政策规定，结合我县实际，特制定本办法。

第二条 财政性资金是指由各级财政安排的所有资金，主要包括国债资金、以工代赈资金、财政扶贫资金、农业综合开发资金、农业产业化资金、新型工业化资金、中小企业发展基金、环境保护治理资金、百镇工程专项资金、三峡库区产业发展基金、三峡移民后期扶持资金、财政担保的国内外贷款和其他项目扶持资金等。

第三条 政府扶持企业坚持以下原则：

（一）集中投入，培育骨干。政府扶持企业的财政专项资金集中统筹使用，重点扶持能增加财政税收、带动农民致富的骨干产业。农业产业化项目特别是畜牧业、种植业项目要与新农村建设规划紧密结合起来。

（二）扶持方式上，主要实行“以奖代补”和贷款贴息。

（三）选择扶持的企业必须具备一定的发展规模，企业管理规范，财务制度健全，产品有市场前景。

（四）严格实行项目申报和资金使用公示制。

第四条 本办法适用于使用财政资金的各类所有制企业。

- 项目申报管理

第五条 每年八月底县政府根据全县经济发展规划和产业扶持重点对下一年度申报的项目预安排。申报的项目原则上从项目库中提取。

第六条 业务主管部门根据政府的预安排，按1：2的比例推荐申报项目，指导业主完善项目申报材料。

第七条 项目业主申报财政专项资金必须提供以下申报材料。

（一）项目立项报告。

（二）业务主管部门的推荐材料。

（三）经财政局委托的中介机构出具的近两个年度的企业财务审计报告。

第八条 项目主管部门会同财政等部门对项目业主的申报材料及时组织审核，联合提出推荐上报项目初审意见，经县上分管领导审核后，报县项目领导小组审定，并向社会公示。

第九条 县人民政府根据项目领导小组审定的意见，按决定重大事项的规定程序送审。

第十条 确定上报的项目实行县长一支笔审批，项目主管部门和财政部门按规定程序向上级主管部门申报。

- 第三章  项目实施及资金管理

第十一条 上报项目批准后，由项目业务主管部门组织项目业主按批准的建设内容和规模制定详细的项目实施方案和资金使用计划，经项目主管部门会同财政等部门组织评审后，报政府分管业务的领导审批。业主按照批准的实施方案组织实施，不得随意变动。涉及基地建设的乡镇，应参与项目实施方案的评审，配合和监督业主按评审方案实施项目建设。如项目业主在项目实施方案批准六个月后，没有启动项目建设，政府在不改变项目建设内容的前提下，重新选择具有实施条件的业主实施该项目。

第十二条 财政专项资金实行质量保证金制度，财政部门按财政专项资金投入总额的10％－20%留足项目质量保证金。项目实施完毕后，由项目主管部门会同财政等部门及时对项目进行检查验收，并出具验收意见书，报政府分管业务的领导审签后送县长审批，财政部门予以拨款。涉及土建及基础设施建设项目，竣工验收并交付使用一定时间后（按工程性质确定期限），由项目业主提出复查验收申请，经有关部门鉴定确无质量问题，财政部门按审批程序拨付项目质量保证金。

第十三条 项目实施过程中，财政专项资金按项目建设进度拨付。投入在30万元以下的，原则上由企业自筹资金实施项目建设，经检查验收后，报政府分管业务的领导审签后送县长审批，财政部门予以拨付资金；投入在30万元以上的，按项目实施进度报账拨付。

第十四条 财政专项资金用于基地建设无偿扶持农民的,经项目主管部门会同财政等部门组织验收后,由财政部门将扶持资金直接补贴给农民。

第十五条 财政扶持项目中所需的大宗物资、技术、服务应按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，实行政府采购。

第十六条 财政专项资金必须专款专用，严格实行报账制管理。

（一）报账凭据及程序。企业凭项目实施方案和项目实施进度报告、报账申请、费用支出明细表及费用支出原始凭证等有效报账凭据向项目主管部门和财政部门申请报账。

（二）项目主管部门会同财政部门根据企业提供的有效报账凭据和相关资料，实地调查核实后，予以报账。

（三）对下列情况，财政部门不予报账：

1、没有按照批准的实施方案实施的；

2、不按要求提供有效报账凭据和资料的；

3、企业自筹资金未到位的；

4、项目实施中用财政专项资金购买物资、技术、服务等未通过政府采购的；

5、用于项目建设之外的其他支出；

6、违反国家有关法律、法规和规章的。

- 第四章  财务及资产管理

第十七条 财政投入企业的资金除基地建设直接补贴给农民的外,作为政府投资，由国有资产管理办公室代表政府行使所有者权益。

第十八条 财政资金投入到企业所形成的固定资产，财政部门要逐一登记造册，企业不得擅自将其转让、担保、抵押或变卖。企业处置资产，必须报国资管理部门批准。

第十九条 企业必须按照《企业财务准则》和《小企业会计制度》建立健全财务会计制度，切实加强企业财务管理和会计核算，定期向财政部门和业务主管部门报送财务报表和有关资料。年终必须向财政部门和业务主管部门报送经会计师事务所审计的年度财务决算报表和工作总结及下一年度的工作计划。

- 第五章  监督及奖惩

第二十条 财政资金投入企业的管理实行项目业务主管部门负责制。对项目业主的考察论证、立项申报、实施方案审定、实施过程管理和资金使用效益等方面全程监管。县上分管领导坚持定期到企业调研，每季度听取一次项目业务主管部门的专题汇报，及时研究解决发展和管理中存在的问题。

第二十一条 政府年初与企业签订目标责任书，年终由项目主管部门会同相关部门代表政府按照目标责任书对企业进行考核，县人民政府根据考评结果予以奖惩并予公示。

（一）规模以上企业按政府年度考核办法予以奖励。

（二）财政资金投入到民营企业形成的资产，政府按企业达产达效后上缴税金的50%的比例奖励给企业，直至资产奖完为止。

（三）对目标任务完成较好的企业，下一年度继续支持申报财政专项资金；对目标任务完成较差的企业，下一年度取消申报使用财政专项资金的资格。

（四）对会计制度不健全、财务管理混乱、项目效益低下、财政贡献率低的企业，政府及时收回财政投入的资金或所形成的资产，用于扶持其他企业的发展。

第二十二条 有下列情形之一的，不再拨付项目资金或质量保证金，情节严重的将追究其经济直至法律责任。

（一）未按时完成项目建设任务或验收不合格的；

（二）验收合格但在规定的期限内出现工程质量问题的；

（三）拒绝接受财政部门、项目主管部门和审计部门的监督检查的；

（四）不自觉履行纳税义务的；

（五）将财政资金挪作他用的；

（六）编造虚假财务报告，骗取财政资金的。

第二十三条 财政资金投入企业的使用管理纳入政府审计范围，严格监督管理。项目主管部门和财政、审计部门要密切配合，加强对项目建设的跟踪问效管理，定期对项目实施情况、资金使用情况和项目效益情况进行检查和监督，发现问题及时处理。

第二十四条 在项目申报和实施过程中，业务管理部门、项目主管部门及项目实施所在地的乡镇有下列情形之一的，按照《中国共产党纪律处分条例》、《行政机关公务员处分条例》、国务院《财政违法行为处罚处分条例》等规定追究有关责任人的责任。触犯刑律的，移交司法机关处理。

（一）不按上级要求及时组织项目申报，导致项目申报延误的；

（二）不认真履行监督管理职能，造成财政资金或国有资产流失的；

（三）协助企业弄虚作假，骗取财政资金的。

- 第六章  附   则

第二十五条 本办法自公布之日起施行。