巫溪府发〔2022〕24号

# 巫溪县人民政府

渝中区人民政府

关于印发《2022年渝中区·巫溪县对口协同发展任务分解表》《2022年渝中区·巫溪县

部门街镇结对帮扶表》的通知

巫溪县各乡镇人民政府、街道办事处，渝中区各管委会、街道办事处，巫溪县政府各部门、有关单位，渝中区国家行政机关各部门、有关单位：

现将《2022年渝中区·巫溪县对口协同发展任务分解表》《2022年渝中区·巫溪县部门街镇结对帮扶表》印发给你们，请各责任单位、结对单位加强对接，认真抓好落实。

巫溪县人民政府             渝中区人民政府

2022年6月23日

（此件公开发布）

渝中区•巫溪县2022年对口协同发展任务分解表

| 协同发展事 项 | 具体任务 | 巫溪县牵头 责任单位 | 渝中区牵头 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业协同方面 | - 协同招商。深化“资源共用、利益共享”的协同引资机制，共组协同招商专班、共建招商协作平台、共享招商信息资源。 | 县发展改革委（县投资促进服务中心） | 区招商投资局 |
|  | 2.共同推介招商引资重大项目，促进两区县联合引资、互荐引资，落实好协同招商引资利益分享机制。 |  |  |
|  | 3.确保协作引进1个以上项目落地巫溪县，力争实际到位资金5000万元以上。 |  |  |
| 提升产业链供应链现代化水平 | 4.推动渝中重点骨干企业与巫溪优质企业建立合作关系，引导鼓励渝中餐饮、电商等商贸企业到巫溪建立产业基地、原材料供应基地，将部分产业链向巫溪延伸。引导渝中区企业帮助巫溪县企业开展农产品溯源；引入渝中区品牌服务商，助巫溪商圈提档升级。至少推动渝中区1家重点骨干企业与巫溪县1家优质企业建立合作关系。 | 县商务委、县农业农村委、县发展改革委（县投资促进服务中心） | 区商务委、区招商投资局、区发展改革委 |
|  | 5.集合两区县各自优势资源，联手开展产业链招商，共同承接东部沿海产业转移。 |  |  |
|  | 6.开展营商环境“同优共创”，帮助巫溪创新体制机制、优化营商环境。 |  |  |
| 深化文旅产业协作 | 7.推动两地文旅企业共同策划、共同开发、共同推广文旅产品。协作举办全国和地方性旅游交易会和大型节庆活动1次，在渝中区建设1个旅游商品销售中心。 | 县文化旅游委 | 区文化旅游委 |
|  | 8.加大“景区共建”力度。探索景区合作建设、合作运营模式。强化两地文旅企业合作，联动开展旅游营销，共推两地精品线路、游客互送。渝中区居民、帮扶单位职工凭有效证件享受巫溪县景点门票免费。 |  |  |
| 推进“飞地建园” | 9.加大“飞地建园”工作力度，加快推进渝中区·巫溪县协同招商产业园建设，促进企业落地，引导协作项目入园发展，完善园区利益分享机制。至少引进1家企业入驻“飞地园区”，入驻企业享受巫溪县相关优惠政策。 | 县发展改革委（县投资促进服务中心）、县经济信息委、工业园区管委会 | 区招商投资局 |
| 加大消费帮扶力度 | 10.渝中区帮助巫溪县销售农特产品、文旅产品的金额2000万元以上。 | 县商务委 | 区商务委 |
|  | 11.强化消费帮扶市场化参与程度，通过基地+农户、订单收购、扶贫车间等模式，建立以边缘易致贫户、脱贫不稳定户为重点的利益联结机制。 |  |  |
| 协同实施教育智力帮扶 | 12.鼓励渝中区骨干教师到巫溪县学校任教，互派教师或教学管理人员不少于10名。 | 县教委 | 区教委 |
|  | 13.通过名校结对、名师讲课、选派干部挂职进修等形式，共享优质教育资源。至少推动3所渝中区中小学对口帮扶巫溪县中小学。 |  |  |
|  | 14.开展名师工作室送教活动，加强对名师工作室巫溪县学员的培养力度，帮助巫溪县培养名优教师。 |  |  |
| 协同实施卫生健康帮扶 | 15.加强卫生健康技术帮带和人员培训，互派交流医务专技人才、管理人才10名以上，帮助巫溪县培训医务人员20名以上。 | 县卫生健康委 | 区卫生健康委 |
|  | 16.指导帮助巫溪县人民医院三乙、县妇幼保健院二甲创建工作，开展常态化远程诊疗服务。 |  |  |
|  | 17.组织医疗专家在基层医疗机构巡回开展1次以上义诊活动。 |  |  |
| 协同实施干部培养 | 18.加强干部交流互派。两区县加强优秀年轻干部培养，互派干部顶岗锻炼，渝中帮助巫溪提升干部素质。 | 县委组织部 | 区委组织部 |
| 协力助推实施乡村振兴 | 19.加快实施乡村建设行动，加强基础设施、综合服务设施、人居环境整治，打造美丽乡村，推动通城片区及其他乡镇乡村振兴重点项目建设。 | 县乡村振兴局 | 区发展改革委 |
|  | 20.鼓励引导渝中企业和社会资本到乡村发展接二连三产业，盘活乡村生态资源。 |  |  |
| 开展精准结对帮扶 | 21.渝中区管委会、街道与巫溪县重点乡镇，渝中区相关部门与巫溪县相关部门“一对一”开展结对帮扶。 | 县级各部门、各乡镇 | 区级各部门、各街道、管委会 |
| 开展科研协同合作 | 22.探索建立创新资源共享共用机制，围绕巫溪农业科技、文旅融合等领域，力争开展科研协作项目2个以上。 | 县科技局 | 区科技局 |
| 促进科技成果落地 | 23.加强科技成果转化合作，支持鼓励科技人才到巫溪县开展服务，支持科技示范基地建设，促进科技成果落地巫溪。利用众创空间科技创新平台，搭建直播人才培育中心，帮助巫溪县培育电商人才。 |  |  |
| 加强人才交流培训 | 24.以专技人才为重点，加强人才交流培育，完成两区县挂职交流专技人才3—5名，渝中区帮助巫溪县培训干部人才50名以上。 | 县委组织部 | 区委组织部、区人力社保局、区国资委 |
| 开展劳动力资源配置合作 | 25.渝中区为巫溪县开展就业培训不少于300人次，落实就业岗位不低于200个，力争实现转移就业50人以上。 | 县就业人才服务中心 | 区就业和人才中心 |
| 开展融资扶持协作 | 26.争取政策性银行支持，为巫溪涉及交通、水利、文旅等领域的重大项目提供融资支持。 | 县国资监管中心 | 区金融办 |
| 建立横向生态补偿机制 | 27.探索开展森林面积指标交易，探索开展“碳汇＋”生态产品价值实现机制，渝中区积极引导辖区需求方优先定向购买巫溪碳汇产品。 | 县生态环境局、 县林业局 | 区生态环境局、区规划自然资源局 |
|  | 28.充分发挥渝中技术资源优势，支持引导低碳环保相关技术企业参与巫溪生态修复、污染防治、清洁能源开发等项目策划和建设。 |  |  |

# 2022年渝中区·巫溪县部门街镇结对帮扶表

| 序号 序号 | 渝中区 | 巫溪县 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 区委组织部 | 县委组织部 |
| 2 | 区发展改革委 | 县发展改革委、县商务委、县乡村振兴局 |
| 3 | 区商务委 | 县商务委 |
| 4 | 区交通局 | 县农业农村委 |
| 5 | 区招商投资局 | 县发展改革委（县投资促进服务中心）、 工业园区管委会 |
| 6 | 区经济信息委 | 县经济信息委 |
| 7 | 区文化旅游委 | 县文化旅游委 |
| 8 | 区科技局 | 县科技局 |
| 9 | 区教委 | 县教委 |
| 10 | 区卫生健康委 | 县卫生健康委 |
| 11 | 区人力社保局 | 县人力社保局 |
| 12 | 区就业和人才中心 | 县就业人才服务中心 |
| 13 | 区金融办 | 县国资监管中心 |
| 14 | 区国资委 | 县国资监管中心 |
| 15 | 区生态环境局 | 县生态环境局 |
| 16 | 区规划自然资源局 | 县规划自然资源局、县林业局 |
| 17 | 解放碑CBD管委会 | 土城镇 |
| 18 | 历史文化街区管委会 | 鱼鳞乡 |
| 19 | 大石化新区管委会 | 文峰镇 |
| 20 | 电子商务和创意产业园管委会 | 胜利乡 |
| 21 | 朝天门街道 | 朝阳镇 |
| 22 | 解放碑街道 | 白鹿镇 |
| 23 | 上清寺街道 | 中梁乡 |
| 24 | 南纪门街道 | 徐家镇 |
| 25 | 七星岗街道 | 田坝镇 |
| 26 | 菜园坝街道 | 长桂乡 |
| 27 | 两路口街道 | 宁厂镇 |
| 28 | 大溪沟街道 | 天星乡 |
| 29 | 石油路街道 | 乌龙乡 |
| 30 | 大坪街道 | 大河乡 |
| 31 | 化龙桥街道 | 下堡镇 |

巫溪县人民政府办公室                     2022年6月23日印发