巫溪县人民政府办公室

关于印发巫溪县“暖冬行动”实施方案的通知

巫溪府办发〔2023〕81号

各乡镇人民政府、街道办事处，县政府各部门，有关单位：

《巫溪县“暖冬行动”实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

巫溪县人民政府办公室

2023年12月29日

（此件公开发布）

巫溪县“暖冬行动”实施方案

为保障我县农村地区居民安全温暖过冬，减少大气污染，改善农村人居环境，县政府决定通过补助鼓励农村居民购置使用无烟烤火炉，确保“安全取暖、温暖过冬”。结合我县实际，制定本实施方案。

一、工作内容

通过财政补贴与农户自筹相结合方式，为我县农村居民购置合格无烟烤火炉，指导正确安装、使用，改变农村取暖习惯，保障取暖安全，改善人居环境，提高生活质量。

二、补贴标准

由县财政统筹安排资金，对购买无烟烤火炉的农户进行定额补助，其中对普通农户每户定额补助300元，对未消除风险的监测对象每户定额补助500元。

三、实施步骤

（一）需求调查摸底。由乡镇（街道）负责对辖区农户全面摸排，对有购置无烟烤火炉需求的农户进行摸底，由乡镇（街道）统一造册报送至县乡村振兴局。（完成时限：2023年12月底）

（二）下达需求计划。县乡村振兴局根据配套补助资金到位情况，按需求下达改造计划，优先实施脱贫户及监测对象，其余农户逐步实施。（完成时限：2023年12月至2024年1月15日）

（三）乡镇组织实施。各乡镇（街道）按照县乡村振兴局下达的计划，组织符合条件、有需求的农户集中实施，采取集中采购和农户自购相结合的方式购买合格产品。各乡镇（街道）组织村（社区）监督、指导农户安全施工及合理安装。（完成时限：2024年2月10日前）

（四）落实财政补助。项目完成实施后，由乡镇（街道）组织验收，验收办法由县乡村振兴局、县财政局、县市场监管局共同制定。乡镇（街道）验收后报县乡村振兴局，县乡村振兴局、县财政局、县市场监管局审核后报县财政局拨付补助资金。（完成时限：2024年3月底）

四、保障措施

（一）加强组织领导。成立由县长任组长，分管副县长任副组长，县财政局、县生态环境局、县农业农村委、县市场监管局、县林业局、县乡村振兴局等部门主要负责人为成员的工作专班，负责“暖冬行动”统筹协调工作，加强日常督导调度，协调解决工作推进中遇到的困难和问题，确保各乡镇（街道）完成改造任务。乡镇（街道）要成立工作专班，制定领导干部包村制度，确保“暖冬行动”工作顺利推进。

（二）压实工作责任。乡镇（街道）要强化责任落实，扎实推进辖区“暖冬行动”，全面做好项目推进、施工组织及验收工作；县财政局负责对无烟烤火炉补贴资金的筹措、管理及拨付；县农业农村委、县乡村振兴局负责督促指导乡镇（街道）推动“暖冬行动”工作。

（三）严格监督指导。县农业农村委、县乡村振兴局要对“暖冬行动”项目全过程跟踪指导，定期组织督导检查，对工作进展慢、弄虚作假、不能按时完成任务或存在截留、挤占、挪用和虚假冒领补助资金的，依法依规问责处理，确保工作顺利完成。